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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	




В соответствии с пунктом 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 170-р «Об утверждении Стратегии демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.»

утвердить региональную программу демографического развития Камчатского края согласно приложению к настоящему распоряжению. 



	Председатель
Правительства
[bookmark: _GoBack]Камчатского края

	

[bookmark: SIGNERSTAMP1][горизонтальный штамп подписи 1]
	

Ю.С. Морозова





	
	
	
	
	Приложение к распоряжению

	
	
	
	
	Правительства Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Паспорт региональной программы демографического развития
Камчатский край 

1. Основные положения
	1.
	Краткое наименование региональной программы
	Демографическое развитие
	Срок реализации программы
	01.01.2026
	31.12.2030

	2.
	Цель региональной программы
	 Увеличение численности населения Камчатского края

	3.
	Куратор региональной программы
	Морозова Юлия Сергеевна – Председатель Правительства камчатского края

	4.
	Руководитель региональной программы
	Сивак Виктория Ивановна - Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

	5.
	Администратор региональной программы
	Фёдорова Анастасия Сергеевна – Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края  

	6.
	Целевые группы региональной программы
	Все население Камчатского края 



2.Показатели региональной программы
	№
п/п
	Показатель региональной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Целевая группа

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	Численность населения
	Стратегия
демографической политики Дальнего Востока
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 февраля 2026 г. № 170-р)
	тыс. чел.
	288,20
	2025
	*
	289,0
	289,0
	289,0
	289,1
	-
	Население Камчатского края 

	2. Рождаемость

	2.1
	Уровень рождаемости
	-
	чел. на 1 тыс. населения
	9,3
	2025
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	-
	Население Камчатского края 

	2.2
	Суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
	Региональная программа по повышению рождаемости в Камчатском крае, утвержденная Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.06.2023 № 321-РП
	ед.
	1,67
	2025
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	Население Камчатского края 

	2.3
	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (СКР 3+)
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309
	ед.
	0,4540
	2025
	0,4780
	0,5010
	0,5250
	0,5500
	0,5750
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	Население Камчатского края

	3. Здоровьесбережение

	3.1
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения
	-
	процент
	51,7
	2025
	53,7
	54,2
	54,7
	55
	55,3
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Камчатскому краю
Министерство здравоохранения Камчатского края
	Население Камчатского края

	3.2
	Распространенность
курения табака в
возрасте 18 лет и
старше
	-
	процент
	22,5
	2025
	21,46
	20,94
	20,42
	19,89
	19,37
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Население Камчатского края

	3.3
	Потребление
алкогольной
продукции на душу
населения
	-
	литров
этанола
	10,36
	2025
	9,41
	9
	8,59
	8,19
	7,78
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Население Камчатского края


	3.4
	Доля граждан,
ведущих здоровый
образ жизни
	-
	процент
	8
	2025
	10,2
	11,1
	12
	12,8
	13,7
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Население Камчатского края


	4. Миграционный прирост

	4.1
	Миграционный прирост 
	-
	чел.на 1 тыс. населения
	- 10,4
	2025
	2,07
	4,15
	1,38
	4,84
	2,08
	-
	Население Камчатского края

	4.2
	Численность работников, привлечённых работодателями в рамках программ по трудовой мобильности, земских программ
	Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, земские программы
	чел.
	65
	2025
	63
	65
	65
	65
	65
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	Лица трудоспособного возраста 

	4.3
	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в субъект Российской Федерации и поставленных на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
	Региональные программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
	чел.
	150
	2025
	80
	80
	80
	80
	80
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	Население Камчатского края

	4.4
	Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
	-
	процент
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	Министерство образования Камчатского края 
	Иностранные студенты 


3. Основные характеристики (параметры) региональной программы
	№ 
п/п
	Наименование региональных программ/федеральных проектов, входящих в состав национального проекта
	Сроки реализации
	Куратор региональной программы/федерального проекта
	Руководитель региональной программы/федерального проекта


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональная программа по повышению рождаемости в Камчатском крае, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 30.06.2023 № 321-РП.
	01.01.2023
	31.12.2030
	Сивак Виктория Ивановна
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	Фёдорова Анастасия Сергеевна  
	Министр социального благополучия и семейной политики

	2.
	Региональная программа Камчатского края по здоровьесбережению до 2030 года, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 30.12.2025 № 21-1657
	01.01.2026
	31.12.2030
	Сивак Виктория Ивановна
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	Нохрин
Александр Владимирович 
	Министр здравоохранения Камчатского края

	3.
	Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, земские программы
	01.01.2026
	31.12.2030
	Ниценко Наталья Борисовна 
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 
	Голованов Иван Алексеевич
	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

	4.
	Региональные программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
	01.01.2026
	31.12.2030
	Ниценко Наталья Борисовна 
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 
	Голованов Иван Алексеевич 
	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края 

	5.
	Региональные
планы мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации
семейной и демографической политики, поддержке многодетности
в Российской Федерации до 2036 года
	01.01.2026
	31.12.2036
	Сивак Виктория Ивановна
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

	Фёдорова Анастасия Сергеевна 
	Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края 

	6.
	План по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Камчатского края и АНО«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей
	20.10.2025
	31.12.2036
	Сивак Виктория Ивановна
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

	Фёдорова Анастасия Сергеевна
	Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края




4.Финансовое обеспечение региональной программы
	№
п/п
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональные программы поддержки рождаемости, в том числе:
	1 878,55
	2 152,63
	2 222,39
	1 964,85
	2 343,75
	10 562,17

	1.1
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	1 878,55
	2 152,63
	2 222,39
	1 964,85
	2 343,75
	10 562,17

	1.4
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Региональные программы по здоровьесбережению, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, в том числе:
	63 000,00
	65 000,00
	65 000,00
	0,00
	0,00
	193 000,00

	3.1
	Федеральный бюджет, всего
	59 220,00
	61 100,00
	60 450,00
	0,00
	0,00
	180 770,00

	3.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	3 780,00
	3 900,00
	4 550,00
	0,00
	0,00
	12 230,00

	3.4
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Региональные программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе:
	2 500,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	6 500,00

	4.1
	Федеральный бюджет, всего
	2 350,00
	1 880,00
	1 880,00
	0,00
	0,00
	6 090,00

	4.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	150,00
	120,00
	140,00
	0,00
	0,00
	410,00

	4.4
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Региональные
планы мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации
семейной и демографической политики, поддержке многодетности
в Российской Федерации до 2036 года, в том числе:
	488 147,17
	436 692,21
	929 976,6
	126 988,62
	138 829,1
	2 120 633,76

	5.1
	Федеральный бюджет, всего
	197 261,65
	151 634,50
	532 768,20
	0,00
	0,00
	881 664,35

	5.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	290 885,52
	285 057,71
	397 208,40
	126 988,62
	138 829,16
	1 238 969,41

	5.4
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	
	
	
	
	Приложение 1 

	
	
	
	
	к паспорту региональной программы

	
	
	
	
	демографического развития 

	
	
	
	
	Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Комплекс мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на 2024-2030 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Код
получа-телей
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	НПА, регулирующие реализацию мероприятия
	Объем финансирования в разбивке по источникам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год
	2030 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов

	1.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	1.1.1.
	Создание школ сознательного родительства на базе организаций социального обслуживания
	01, 02
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 150 человек;
2025 год – 200 человек;
2026 год – 250 человек;
2027 год – 300 человек;
2028 год – 300 человек;
2029 год – 300 человек;
2030 год – 300 человек
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	1.1.2.
	Совершенствование программ психологической помощи и психологического консультирования по вопросам мужского и женского репродуктивного здоровья, планирования семьи, сопровождения беременности, преодоления кризисных ситуаций, связанных с деторождением, популяризации образа многодетной семьи и социальной роли родительства, профилактики абортов, психологии и этики семейной жизни
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024–2030 годы 100% граждан, признанных нуждающимися в данной помощи ежегодно
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Оказание психологической помощи женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, и женщинам в послеродовый период
	06, 01, 02, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 100 человек;
2025 год – 100 человек;
2026 год – 100 человек;
2027 год – 100 человек;
2028 год – 100 человек;
2029 год – 100 человек;
2030 год – 100 человек
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Разработка и распространение информационных материалов (буклеты, флаеры, листовки), направленных на воспитание ответственности за свое здоровье, формирование репродуктивно направленного поведения молодежи, профилактику девиантного поведения, а также информирование о последствиях и рисках для женского здоровья отказа от рождения детей, в том числе путем искусственного прерывания беременности
	01, 02, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 1000 штук;
2025 год – 1000 штук
2026 год – 1000 штук;
2027 год – 1000 штук;
2028 год – 1000 штук;
2029 год – 1000 штук;
2030 год – 1000 штук
	01.01.2010
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
	100,0

КБ – 100,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0

	1.1.5.
	Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения, семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	05
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края
	2024 год – 160 процедур;
2025 год – 170 процедур;
2026 год – 180 процедур;
2027 год – 180 процедур;
2028 год – 180 процедур;
2029 год – 180 процедур;
2030 год – 180 процедур
	01.01.2019
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 22.01.2024
№ 15-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	средства территориаль-ного фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее – ТФОМС Камчатского края)
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края

	1.1.6.
	Информирование беременных женщин о доступных федеральных и региональных мерах поддержки

	01, 02, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024–2030 годы 100% беременных женщин, обратившихся в медицинские организации ежегодно
	01.01.2023
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7.
	Организация обучения девушек в возрасте 12–18 лет специалистами (репродуктологами, гинекологами, педиатрами) по вопросам сохранения репродуктитвного здоровья (проведение тематических занятий, бесед, тренингов и презентаций с учащимися старших классов и студентами средне-профессиональных образований)
	02, 05
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
КГАУ «КРЦСРСФУ»
	2024 год – 100 человек;
2025 год – 100 человек;
2026 год – 100 человек;
2027 год – 100 человек;
2028 год – 100 человек;
2029 год – 100 человек;
2030 год – 100 человек
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8.
	Включение в планы воспитательной программы мероприятий, направленных на воспитание ответственности за свое здоровье, формирование репродуктивно направленного поведения молодежи, профилактику девиантного поведения, а также информирование о последствиях и рисках для женского здоровья отказа от рождения детей, в том числе путем искусственного прерывания беременности (в образовательный процесс учащихся старших классов и студентов среднего профессионального образования)
	01, 05
	Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	2024 год – 100% организаций;
2025 год – 100% организаций;
2026 год – 100% организаций;
2027 год – 100% организаций;
2028 год – 100% организаций;
2029 год – 100% организаций;
2030 год – 100% организаций
	01.01.2023
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.9.
	Проведение обследования подростков в возрасте 15–17 лет в рамках профилактических медицинских осмотров, с применением разработанных анкет по оценке состояния репродуктивной системы у граждан 15-17 лет
	02
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	охват подростков в возрасте 15–17 лет в рамках профилактических медицинских осмотров: 
2024 год – 75%;
2025 год – 80%
2026 год – 80%;
2027 год – 80%;
2028 год – 80%;
2029 год – 80%;
2030 год – 80%
	01.01.2023
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10.08.2017
№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края

	1.1.10.
	Проведение доабортного консультирования в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую услугу по искусственному прерыванию беременности
	06
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края
	доля женщин,
отказавшихся от
искусственного
прерывания
беременности:
2026 год – 18,5%;
2027 год – 18,6%;
2028 год – 18,7%;
2029 год – 18,8%;
2030 год – 19%
	01.01.2023
	31.12.2030
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.11.
	Организация обучения молодых родителей в возрасте 16–20 лет по вопросам ухода за новорождённым ребенком, ответственного родительства (реализация программы «Молодая мама – обучение с пеленок», программы психологической готовности к сознательному родительству «Талантливая мамочка» и др.)
	01, 02
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 100 человек;
2025 год – 100 человек;
2026 год – 100 человек;
2027 год – 100 человек;
2028 год – 100 человек;
2029 год – 100 человек;
2030 год – 100 человек
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	1.2.1.
	Организация для молодежи обучающих семинаров, направленных на сохранение репродуктивного здоровья (профилактика прерывания беременности и распространения ВИЧ-инфекции)
	02
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	1 семинар в год
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Проведение социологического исследования, направленного на выявление репродуктивных установок населения Камчатского края
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	1 социологическое исследование в год
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Проведение обследования граждан в возрасте 18–49 лет в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья, с применением разработанных анкет по оценке репродуктивного здоровья граждан 18–49 лет
	01, 02, 03, 04,  05
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	охват граждан репродуктивного возраста 
(18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки
репродуктивного здоровья:
2026 год – 38%;
2027 год – 42%;
2028 год – 42%;
2029 год – 46%;
2030 год – 50%
	01.07.2024
	31.12.2030
	методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья, утвержденные заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкиным и заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Котовой 29.03.2024
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края
	средства ТФОМС Камчатского края

	1.2.4.
	Внедрение в работу врачей учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам, речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора
	06
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	в 21 учреждении здравоохранениях, оказывающих медицинскую помощь женщинам, внедрены речевые модули
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы 

	1.3.1.
	Организация работы «прямой линии» по вопросам репродуктивного здоровья
	02, 05, 06
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	1 «прямая линия»
	01.01.2026
	31.12.2027
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Создание школы репродуктивного здоровья
	02
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	1 школа
	01.01.2026
	31.12.2027
	отсутствует
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 1 «Укрепление репродуктивного здоровья» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	100,0

КБ – 100,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0
	115,0

КБ – 115,0
ВБ – 0,0

	2. Поддержка семей с детьми с ориентацией на многодетность

	2.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	2.1.1.
	Обеспечение бесплатными наборами предметов первой необходимости для новорожденных «Подарок новорожденному»
	01
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края
	2024 год – 1800 наборов;
2025 год – 1800 наборов;
2026 год – 1800 наборов;
2027 год –1800 наборов; 2028 год – 1800 наборов; 2029 год – 1800 наборов; 2030 год – 1800 наборов
	01.09.2020
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
	20 445,0

КБ – 20 445,0
ВБ – 0,0
	23 561,3

КБ – 23 561,3
ВБ – 0,0
	23 620,75

КБ – 23 620,75
ВБ – 0,0
	23 620,75

КБ – 23 620,75
ВБ – 0,0
	23 620,75

КБ – 23 620,75
ВБ – 0,0
	23 620,75

КБ – 23 620,75
ВБ – 0,0
	23 620,75

КБ – 23 620,75
ВБ – 0,0

	2.1.2.
	Организация работы пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных «Малыш»
	01
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 80 семей;
2025 год – 80 семей;
2026 год – 80 семей;
2027 год – 80 семей;
2028 год – 80 семей;
2029 год – 80 семей;
2030 год – 80 семей
	01.01.2010
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
	80,0

КБ – 80,0
ВБ – 0,0
	95,0

КБ – 95,0
ВБ – 0,0
	301,69

КБ – 301,69
ВБ – 0,0
	301,69

КБ – 301,69
ВБ – 0,0
	301,69

КБ – 301,69
ВБ – 0,0
	301,69

КБ – 301,69
ВБ – 0,0
	301,69

КБ – 301,69
ВБ – 0,0

	2.1.3.
	Предоставление частичной компенсации расходов по найму (аренде) жилого помещения семьям с детьми, состоящим на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в Камчатском крае, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 3 000,0 рублей в месяц на одного члена семьи, но не более фактических расходов
	01
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	2024 год – 10 семей;
2025 год – 10 семей;
2026 год – 10 семей;
2027 год – 10 семей;
2028 год – 10 семей;
2029 год – 10 семей;
2030 год – 10 семей
	01.01.2022
	31.12.2030
	приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края
от 20.12.2022
№ 1017-п
«О Порядке и условиях оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в рамках переданных государственных полномочий Камчатского края»
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ - 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0
	1 080,0

КБ – 1 080,0
ВБ – 0,0

	2.1.4.
	Предоставление краевого материнского (семейного) капитала:
при рождении первого ребенка,  третьего ребенка или последующих детей
	01
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 450 семей;
2025 год – 450 семей;
2026 год – 500 семей;
2027 год – 500 семей;
2028 год – 500 семей;
2029 год – 500 семей;
2030год – 500 семей
	01.01.2011
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 06.06.2011
№ 615 «О краевом материнском (семейном) капитале»
	98 012,74

КБ – 98 012,74
ВБ – 0,0
	96 353,68

КБ – 96353,68
ВБ – 0,0
	170 544,2

КБ – 170 544,2
ВБ – 0,0
	178 560,5

КБ – 178 560,5
ВБ – 0,0
	186 952,1

КБ – 186 952,1
ВБ – 0,0
	186 952,1

КБ – 186 952,1
ВБ – 0,0
	186 952,1

КБ – 186 952,1
ВБ – 0,0

	2.1.5.
	Предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
	01, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 9000 семей;
2025 год – 9000 семей;
2026 год – 9000 семей;
2027 год – 9000 семей;
2028 год – 9000 семей;
2029 год – 9000 семей;
2030 год – 9000 семей
	01.01.2013
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 05.10.2012
№ 109
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае»
	296 244,16

КБ – 296 244,16
ВБ – 0,0
	257 965,01

КБ – 257 965,01
ВБ – 0,0
	333 217,80

КБ – 333 217,80
ВБ – 0,0
	348 988,5

КБ – 348 988,5
ВБ – 0,0
	365 357,4

КБ – 365 357,4
ВБ – 0,0
	365 357,4

КБ – 365 357,4
ВБ – 0,0
	365 357,4

КБ – 365 357,4
ВБ – 0,0

	2.1.6.
	Предоставление дополнительного единовременного пособия в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) двух детей и более детей у родителей (родителя), имеющих (имеющего) одного или более детей в возрасте до 18 лет
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 10 семей;
2025 год – 10 семей;
2026 год –10 семей;
2027 год – 10 семей;
2028год –10 семей;
2029 год –10 семей;
2030 год –10 семей
	01.01.2012
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	372,5

КБ – 372,5
ВБ – 0,0
	302,2

КБ – 302,2
ВБ – 0,0
	544,5

КБ – 544,5
ВБ – 0,0
	544,5

КБ – 544,5
ВБ – 0,0
	544,5

КБ – 544,5
ВБ – 0,0
	544,5

КБ – 544,5
ВБ – 0,0
	544,5

КБ – 544,5
ВБ – 0,0

	2.1.7.
	Предоставление дополнительного ежемесячного пособия в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех детей и более детей, до исполнения ими возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 10 семей;
2025 год – 10 семей;
2026 год – 10 семей;
2027 год – 10 семей;
2028 год –10 семей;
2029 год –10 семей;
2030 год –10 семей;
	01.01.2012
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	203,0

КБ – 203,0
ВБ – 0,0
	160,7

КБ – 160,7
ВБ – 0,0
	363,0

КБ – 363,0
ВБ – 0,0
	363,0

КБ – 363,0
ВБ – 0,0
	363,0

КБ – 363,0
ВБ – 0,0
	363,0

КБ – 363,0
ВБ – 0,0
	363,0

КБ – 363,0
ВБ – 0,0

	2.1.8.
	Предоставление ежемесячной денежной компенсации платы за жилое помещение и коммунальные услуги, приходящейся на членов многодетной семьи:
многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей в размере 30 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;
многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 2000 семей;
2025 год – 2000 семей;
2026 год – 2000 семей;
2027 год – 2000 семей;
2028 год – 2000 семей;
2029 год – 2000 семей;
2030 год – 2000 семей;
	01.01.2009
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	178 718,0

КБ – 178 718,0
ВБ – 0,0
	222 865,8

КБ – 222 865,8
ВБ – 0,0
	221 752,2

КБ – 221 752,2
ВБ – 0,0
	231 519,6

КБ – 231 519,6
ВБ – 0,0
	231 519,6

КБ – 231 519,6
ВБ – 0,0
	231 519,6

КБ – 231 519,6
ВБ – 0,0
	231 519,6

КБ – 231 519,6
ВБ – 0,0

	2.1.9.
	Предоставление ежемесячной социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение на каждого ребенка в возрасте до 6 лет (включительно)
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 3000 семей;
2025 год – 3000 семей;
2026 год – 3000 семей;
2027 год – 3000 семей;
2028 год – 3000 семей;
2029 год – 3000 семей;
2030 год – 3000 семей;
	01.01.2009
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	14 208,80

КБ – 14 208,80
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0
	7 329,0
КБ – 7 329,0
ВБ – 0,0

	2.1.10.
	Предоставление ежемесячной социальной выплаты на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого члена многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательном учреждении Камчатского края, общеобразовательном учреждении начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования Камчатского края, специальном (коррекционном) образовательном учреждении Камчатского края
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 2000 семей
	01.01.2009
	01.05.2024
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.11.
	Предоставление ежегодной социальной выплаты на приобретение школьной и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации в Камчатском крае (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении)
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 3500 семей;
2025 год – 3500 семей;
2026 год – 3500 семей;
2027 год – 3500 семей;
2028 год – 3500 семей;
2029 год – 3500 семей;
2030 год – 3500 семей
	01.01.2012
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 12.10.2012
№ 466-П
«О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»
	45 966,3

КБ – 45 966,3
ВБ – 0,0
	46 583,2

КБ – 46 583,2
ВБ – 0,0
	51 114,6

КБ – 51 114,6
ВБ – 0,0
	51 114,6

КБ – 51 114,6
ВБ – 0,0
	51 114,6

КБ – 51 114,6
ВБ – 0,0
	51 114,6

КБ – 51 114,6
ВБ – 0,0
	51 114,6

КБ – 51 114,6
ВБ – 0,0

	2.1.12.
	Предоставление ежемесячной социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи)
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 3200 семей;
2025 год – 3200 семей;
2026 год – 3200 семей;
2027 год – 3200 семей;
2028 год – 3500 семей;
2029 год – 3500 семей;
2030 год – 3500 семей
	01.01.2012
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 12.10.2012
№ 466-П
«О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»
	36 836,4

КБ – 36 836,4
ВБ – 0,0
	39 623,4

КБ – 39 623,4
ВБ – 0,0
	40 395,9

КБ – 40 395,9
ВБ – 0,0
	40 395,9

КБ – 40 395,9
ВБ – 0,0
	40 395,9

КБ – 40 395,9
ВБ – 0,0
	40 395,9

КБ – 40 395,9
ВБ – 0,0
	40 395,9

КБ – 40 395,9
ВБ – 0,0

	2.1.13.
	Предоставление социально–экономической поддержки семьям с детьми, проживающим в Камчатском крае, при участии благотворительных фондов и организаций
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 250 семей;
2025 год – 250 семей;
2026 год – 250 семей;
2027 год – 250 семей;
2028 год – 250 семей;
2029 год – 250 семей;
2030 год – 250 семей;
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты организаций социального обслуживания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.14.
	Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации Камчатского края, в размере:
на первого ребенка в семье выплачивается 20 % компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
на второго ребенка в семье выплачивается 50 % компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
на третьего ребенка в семье выплачивается 70 % компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
	01
	Министерство образования Камчатского края
	2024 год – 15004 детей;
2025 год – 13057 детей;
2026 год – 13057 детей;
2027 год – 13057 детей;
2028 год – 13057 детей;
2029 год – 15953 семей;
2030 год – 15953 семей

	01.09.2013
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 01.10.2013
№ 309
«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	164 819,01

КБ – 164 819,01
ВБ – 0,0
	157 145,28

КБ – 157 145,28
ВБ – 0,0
	220 999,21

КБ – 220 999,21
ВБ – 0,0
	220 999,21

КБ – 220 999,21
ВБ – 0,0
	220 999,21

КБ – 220 999,21
ВБ – 0,0
	220 999,21

КБ – 220 999,21
ВБ – 0,0
	220 999,21

КБ – 220 999,21
ВБ – 0,0

	2.1.15.
	Перевод мер поддержки многодетных семей в проактивный формат по факту установления статуса «многодетная семья»
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 4000 семей;
2025 год – 4200 семей;
2026 год – 4500 семей;
2027 год – 4500 семей;
2028 год – 4500 семей;
2029 год – 4500 семей;
2030 год – 4500 семей
	01.01.2022
	31.12.2030
	нормативные правовые акты об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.16.
	Предоставление единовременной выплаты на приобретение легкового автомобиля либо пассажирского микроавтобуса семьям, имеющим в своем составе 7 и более детей - в размере стоимости легкового автомобиля либо пассажирского микроавтобуса, но не более 25000000,0 рублей
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 5 семей;
2025 год – 5 семей;
2026 год – 5 семей;
2027 год – 5 семей;
2028 год – 5 семей;
2029 год – 5 семей;
2030 год – 5 семей
	01.03.2021
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края от 12.10.2012
№ 466-П
«О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»
	13 070,0

КБ – 13 070,0
ВБ – 0,0
	15 100,0

КБ – 15 100,0
ВБ – 0,0
	85 425,0
КБ – 85 425,0
ВБ – 0,0
	85 425,0
КБ – 85 425,0
ВБ – 0,0
	85 425,0
КБ – 85 425,0
ВБ – 0,0
	85 425,0
КБ – 85 425,0
ВБ – 0,0
	85 425,0
КБ – 85 425,0
ВБ – 0,0

	2.2. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	2.2.1.
	Предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения членам многодетной семьи, обучающимся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования Камчатского края
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 3000 семей;
2025 год – 3000 семей;
2026 год – 3000 семей;
2027 год – 3000 семей;
2028 год – 3000 семей;
2029 год – 3000 семей;
2030 год – 3000 семей
	01.05.2024
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2.
	Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 800 семей;
2025 год – 800 семей;
2026 год – 800 семей;
2027 год – 800 семей;
2028 год – 800 семей;
2029 год – 800 семей;
2030 год – 800 семей

	01.01.2024
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 30.05.2014
№ 437
«О социальной защите инвалидов в Камчатском крае»
	145 078,0

КБ – 145 078,0
ВБ – 0,0
	161 909,51

КБ – 161 909,51
ВБ – 0,0
	167 134,80

КБ – 167 134,8
ВБ – 0,0
	174 981,6

КБ – 174 981,60
ВБ – 0,0
	183 200,10

КБ – 183 200,10
ВБ – 0,0
	183 200,10

КБ – 183 200,10
ВБ – 0,0
	183 200,10

КБ – 183 200,10
ВБ – 0,0

	2.2.3.
	Компенсация части стоимости приобретаемого транспортного средства семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 5 семей;
2025 год – 4 семьи;
2026 год – 4 семьи;
2027 год – 4 семьи;
2028 год – 4 семьи;
2029 год – 4 семьи;
2030 год – 4 семьи
	01.01.2024
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 30.05.2014
№ 437 «О социальной защите инвалидов в Камчатском крае»
	9 685,74

КБ – 9 685,74
ВБ – 0,0
	4 761,28

КБ – 4 761,28
ВБ – 0,0
	4 384,34

КБ – 4 384,34
ВБ – 0,0
	4 590,40

КБ – 4 590,4
ВБ – 0,0
	4 806,15

КБ – 4 806,15
ВБ – 0,0
	4 806,15

КБ – 4 806,15
ВБ – 0,0
	4 806,15

КБ – 4 806,15
ВБ – 0,0

	2.2.4.
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 150 семей;
2025 год – 250 семей;
2026 год – 250 семей;
2027 год – 300 семей;
2028 год – 300 семей;
2029 год – 300 семей;
2030 год – 300 семей;
	01.01.2024
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 30.05.2014
№ 437 «О социальной защите инвалидов в Камчатском крае»
	18 081,30

КБ – 18 081,30
ВБ – 0,0
	25 913,22

КБ – 25 913,22
ВБ – 0,0
	17 112,10

КБ – 17 112,10
ВБ – 0,0
	17 917,90

КБ – 17 917,90
ВБ – 0,0
	18 759,90

КБ – 18 759,90
ВБ – 0,0
	18 759,90

КБ – 18 759,90
ВБ – 0,0
	18 759,90

КБ – 18 759,90
ВБ – 0,0

	2.2.5.
	Предоставление членам многодетных семей права на льготное посещение государственных и муниципальных музеев, парков культуры и отдыха, выставок с размещением соответствующей информации на официальных сайтах этих учреждений и органов публичной власти
	03
	Министерство культуры Камчатского края
	повышение качества жизни, мобильности 
и социального статуса многодетных семей
	01.01.2024
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы 

	2.3.1.
	Предоставление ежемесячной компенсации расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг семьям при рождении начиная с 01.01.2026 второго ребенка в семье в размере 30%
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского
	2026 год – 300 семей;
2027 год – 300 семей;
2028 год – 300 семей;
2029 год – 300 семей;
2030 год – 300 семей;
	01.01.2026
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края от 10.05.2017 № 187-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае»
	0,0
	0,0
	36 663,0

КБ – 36 663,0
ВБ – 0,0
	36 663,0

КБ – 36 663,0
ВБ – 0,0
	36 663,0

КБ – 36 663,0
ВБ – 0,0
	36 663,0

КБ – 36 663,0
ВБ – 0,0
	36 663,0

КБ – 36 663,0
ВБ – 0,0

	2.3.2.
	Предоставление студенческим семьям, где оба родителя не достигли возраста 25 лет, денежной выплаты 
на оплату аренды жилого помещения при рождении ребенка
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)
	2026 год – 300 семей;
2027 год – 300 семей;
2028 год – 300 семей;
2029 год – 300 семей;
2030 год – 300 семей;
	01.01.2026
	31.12.2030
	Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 20.12.2022 № 1017-п «О Порядке и условиях оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в рамках переданных государственных полномочий Камчатского края"
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию полномочий, переданных муниципальным образованиям

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 2 «Поддержка семей с детьми» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	1 042 901,74

КБ – 1 042 901,74
ВБ – 0,0
	1 060 752,58

КБ – 1 060 752,58
ВБ – 0,0
	1 381 982,69

КБ – 1 381 982,69
ВБ – 0,0
	1 424 395,15

КБ – 1 424 395,15
ВБ – 0,0
	1 458 431,90

КБ – 1 458 431,90
ВБ – 0,0
	1 458 431,90

КБ – 1 458 431,90
ВБ – 0,0
	1 458 431,90

КБ – 1 458 431,90
ВБ – 0,0

	3. Повышение уровня рождаемости в сельской местности 

	3.1. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	3.1.1.
	Установление педагогическим работникам, работающим в сельской местности Камчатского края, повышающего коэффициента специфики работы в размере 1,25 к основному окладу
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство образования Камчатского края
	2024 год – 1783 специалистов;
2025 год – 1961 специалистов;
2026 год – 1961 специалистов;
2027 год – 1961 специалистов;
2028 год – 1961 специалистов;
2029 год – 1961 специалистов;
2030 год – 1961 специалистов
	01.01.2024
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 22.04.2013
№ 161-П
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края»
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы педагогическим работникам

	3.1.2.
	Ежегодное денежное пособие специалисту в возрасте до 30 лет, приступившему к работе в образовательном учреждении, расположенном в отдельных населенных пунктах Камчатского края (сельская местность и Корякский округ), взявшему на себя обязательство проработать в образовательном учреждении не менее 3-х лет в должности учителя, имеющего объем учебной (педагогической) нагрузки не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Размер выплаты в абсолютном денежном выражении составляет от 30 до 90 тыс. рублей, в зависимости от удаленности от краевого центра
	02
	Министерство образования Камчатского края
	2024 год – 13 специалистов;
2025 год – 15 специалистов;
2026 год – 15 специалистов;
2027 год – 15 специалистов;
2028 год – 15 специалистов;
2029 год – 15 специалистов;
2030 год – 15 специалистов
	01.01.2024
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 26.07.2010
№ 329-П
«Об утверждении положения о порядке выплаты ежегодного денежного пособия отдельной категории специалистов из числа учителей государственных образовательных организаций Камчатского края и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования»
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы педагогическим работникам

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 3 «Поддержка семей с детьми, проживающих в сельской местности» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы педагогическим работникам

	4. Поддержка молодых и студенческих семей 

	4.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	4.1.1.
	Расширение использования гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, гибкого графика работы и др.)
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	удельный вес вакансий с гибкими формами занятости в 2024–2030 годах не менее 7 %
	01.01.2021
	31.12.2030
	–
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Оказание единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела в повышенном размере безработным гражданам из числа инвалидов, одиноких и многодетных родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и не состоящих в трудовых отношениях с работодателями в размере 132300,0 рублей
	01, 02, 03
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	2024 год – 2 человека;
2025 год – 1 человек;
2026 год – 1 человек;
2027 год – 1 человек;
2028 год – 1 человек;
2029 год – 1 человек;
2030 год – 1 человек
	01.02.2012
	31.12.2030
	Постановление Правительства Камчатского края от 14.03.2025 № 113-П «Об установлении размера и утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход»

	264,60

КБ – 264,60
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0

	4.1.3.
	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста
	01, 02, 03, 04
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	2024 год – 30 человек;
2025 год – 30 человек;
2026 год – 30 человек;
2027 год – 30 человек;
2028 год – 30 человек;
2029 год – 30 человек;
2030 год – 30 человек
	01.01.2021
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по обучению ПО и ДПО безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет

	4.2. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы

	4.2.1.
	Содействие развитию и распространению практик корпоративной семейно ориентированной демографической политики в организациях края
	01, 02, 03, 04
	Трехсторонняя Комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае,
Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края,
Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
повышение качества жизни работников с детьми, беременных работающих женщин, многодетных семей;
 увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.2.
	Внедрение семейно ориентированных подходов в деятельности и инфраструктуре исполнительных органов Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	01, 02, 03, 04
	Исполнительные органы Камчатского края
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
повышение качества жизни работников с детьми, беременных работающих женщин, многодетных семей;
 увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 4 «Создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования, профессиональной реализации» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	304,60

КБ – 304,60
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0
	132,30

КБ – 132,30
ВБ – 0,0

	5. Поддержка работников с семейными обязанностями 

	5.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	5.1.1.
	 Региональный этап конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (ежегодно)
	01, 02, 03
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	конкурс
	-
	-
	Приказ Министерства труда Камчатского края от 10.08.2022 № 306
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00

	5.2. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	5.2.1.
	Проведение мотивационной встречи с работодателями Камчатского края, которая состоялась 04.03.2025 под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края
	
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	-
	04.2025
	04.2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2.2.
	Региональный этап конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (ежегодно)
	01, 02, 03
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	конкурс
	02.2024
02.2025
	06.2024
05.2030
	Приказ Министерства труда Камчатского края от 10.08.2022 № 306, 28.11.2024 № 280
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00

	5.2.3.
	Рассмотрение вопроса развития корпоративной социальной политики в организациях Камчатского края на заседании трехсторонней Комиссии
	-
	трехсторонняя Комиссия
	заседание Комиссии
	09.2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы (С 2026 года)

	5.3.1.
	Корпоративный демографический стандарт (май 2026 г.)
	01 – 08
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	-
	05.2025
	
	трехсторонняя Комиссия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3.2.
	Региональный этап конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (ежегодно)
	01, 02, 03
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	конкурс
	04.2026
	05.2026
	Приказ Министерства труда Камчатского края от 10.12.2025 № 289
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00
	100,00
КБ-100,00
ВБ-0,00

	5.3.3.
	Освещение в СМИ, социальных сетях, проведение прямых эфиров с участием профсоюзов и работодателей на тему развития корпоративной культуры
	01 – 08
	Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
	
	06.2026
	12.2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 5 «Поддержка работников с семейными обязанностями» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00
	300,00
КБ-300,00
ВБ-0,00

	6. Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры

	6.1. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы

	6.1.1.
	Создание семейных пространств в организациях социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных учреждениях с акцентом на потребности семей с детьми, в том числе многодетных
	01, 02, 03, 04, 06
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство труда и развития Кадрового потенциала Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)
	2026 год – 2 организации;
2027 год – 3 организации;
2028 год – 4 организации;
2029 год – 5 организации;
2030 год – 6 организации
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2.
	Предоставление дополнительной социальной выплатымолодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
	01, 02, 03, 04
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2026 год – 20 семей;
2027 год – 20 семья;
2028 год – 20 семья
	01.01.2026
	31.12.2028
	приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 17.12.2025 № 17-Н «Об установлении Порядка предоставления молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты»
	-
	-
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	-
	-

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 6 «Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	0,00
	0,00
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	15 396,98

КБ – 15 396,98
ВБ – 0,0
	0,00
	0,00

	7. Улучшение жилищных условий

	7.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	7.1.1.
	Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность проживающим в Камчатском крае не менее пяти лет и признанным по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
- гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет;
- одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет
	03
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2024 год – 13 семей;
2025 год – 12 семей;
2026 год – 12 семей;
2027 год – 12 семей;
2028 год – 12 семей;
2029 год – 12 семей;
2030 год – 12 семей
	01.01.2013
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 12.10.2012
№ 466-П
«О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»
	134 145,15

КБ – 134 145,15
ВБ – 0,0
	140 712,19

КБ – 140 712,19
ВБ – 0,0
	137 976,68

КБ – 137 976,68
ВБ – 0,0
	137 976,68

КБ – 137 976,68
ВБ – 0,0
	137 976,68

КБ – 137 976,68
ВБ – 0,0
	137 976,68

КБ – 137 976,68
ВБ – 0,0
	137 976,68

КБ – 137 976,68
ВБ – 0,0

	7.1.2.
	Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов
	01
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2024 год – 10 семей;
2025 год 9 семей;
2026 год – 10 семей;
2027 год – 10 семей;
2028 год – 10 семей;
2029 год – 10 семей;
2030 год – 10 семей;
	01.01.2016
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края 
от 03.12.2015 
№ 438-П 
«Об установлении расходного обязательства Камчатского края по предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов»
	77 192,97

КБ – 77 192,97
ВБ – 0,0
	69 843,83

КБ – 69 843,83
ВБ – 0,0
	73 868,42

КБ – 73 868,42
ВБ – 0,0
	73 868,42

КБ – 73 868,419
ВБ – 0,0
	73 868,42

КБ – 73 868,419
ВБ – 0,0
	73 868,42

КБ – 73 868,419
ВБ – 0,0
	73 868,42

КБ – 73 868,419
ВБ – 0,0

	7.1.3.
	Предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договору социального найма
	03
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2024 год – 4 семьи;
2025 год – 2 семьи;
2026 год – 2 семьи;
2027 год – 2 семьи;
2028 год – 2 семьи;
2029 год – 2 семьи;
2030 год – 2 семьи
	01.01.2009
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 31.03.2009
№ 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договору социального найма»
	47 034,0

КБ – 47 034,0
ВБ – 0,0
	9 926,44

КБ – 9 926,44
ВБ – 0,0
	14 400,0

КБ – 14 400,0
ВБ – 0,0
	186 800,0

КБ – 186 800,0
ВБ – 0,0
	166 900,0

КБ – 166 900,0
ВБ – 0,0
	118 750,0

КБ – 118 750,0
ВБ – 0,0
	497 650,0

КБ – 497 650,0
ВБ – 0,0

	7.2. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	7.2.1.
	Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка бесплатно в собственность
	03
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 80 семей;
2025 год – 70 семей;
2026 год – 60 семей;
2027 год – 60 семей;
2028 год – 60 семей;
2029 год – 60 семей;
2030 год – 60 семей
	01.01.2024
	31.12.2030
	Закон Камчатского края от 03.03.2021
№ 562
«О предоставлении земельных участков в собственность граждан Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в Камчатском крае»
	45 564,74

КБ – 45 564,74
ВБ – 0,0
	28 645,35

КБ – 28 645,35
ВБ – 0,0
	76 623,65

КБ – 76 623,65
ВБ – 0,0
	76 623,65

КБ – 76 623,65
ВБ – 0,0
	76 623,65

КБ – 76 623,65
ВБ – 0,0
	76 623,65

КБ – 76 623,65
ВБ – 0,0
	76 623,65

КБ – 76 623,65
ВБ – 0,0

	7.2.2.
	Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае
	03
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2024 год – 19 семей;
2025 год – 19 семей;
2026 год – 15 семей;
2027 год – 15 семей;
2028 год – 15 семей;
2029 год – 15 семей;
2030 год – 15 семей
	22.03.2024
	31.12.2030
	приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
от 22.03.2024 № 6-Н «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае»
	66 266,97

КБ – 66 266,97
ВБ – 0,0
	61 892,75

КБ – 61 892,75
ВБ – 0,0
	59 982,53

КБ – 59 982,53
ВБ – 0,0
	61 666,02

КБ – 61 666,02
ВБ – 0,0
	61 666,02

КБ – 61 666,02
ВБ – 0,0
	61 666,02

КБ – 61 666,02
ВБ – 0,0
	61 666,02

КБ – 61 666,02
ВБ – 0,0

	7.2.3.
	Предоставление гражданам социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома в Камчатском крае
	03
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	2024 год – 1 семья;
2025 год – 2 семья;
2026 год – 1 семья;
2027 год – 1 семья;
2028 год – 1 семья;
2029 год – 1 семья;
2030 год – 1 семья
	22.03.2024
	31.12.2030
	приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
от 22.03.2024 № 8-Н «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома в Камчатском крае»
	1 908,14

КБ – 1 908,14
ВБ – 0,0
	8 009,97

КБ – 8 009,97
ВБ – 0,0
	9 583,48

КБ – 9 583,48
ВБ – 0,0
	7 900,0

КБ – 7 900,0
ВБ –0,0
	7 900,0

КБ – 7 900,0
ВБ –0,0
	7 900,0

КБ – 7 900,0
ВБ –0,0
	7 900,0

КБ – 7 900,0
ВБ –0,0

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 7 «Улучшение жилищных условий семей» комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам
	372 111 ,97

КБ – 372 111 ,97
ВБ – 0,0
	319 030,53

КБ – 319 030,53
ВБ – 0,0
	372 434,77

КБ – 372 434,77
ВБ – 0,0
	544 834,77

КБ –544 834,77
ВБ – 0,0
	524 934,77

КБ – 524 934,77
ВБ – 0,0
	476 784,77

КБ – 476 784,77
ВБ – 0,0
	855 684,77

КБ – 855 684,77
ВБ – 0,0

	8. Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни

	8.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	8.1.1.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей
	01, 02, 03, 04, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края
	2024 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2025 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2026 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2027 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2028 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2029 год – 15 рекламно-информационных материалов;
2030 год – 15 рекламно-информационных материалов
	01.01.2010
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»,
План основных мероприятий, проводимых в Камчатском крае в рамках Десятилетия детства, до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 12.04.2021 № 171-РП
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей»

	8.1.2.
	Создание и распространение серии региональных социальных роликов направленных на повышение семейных ценностей жителей региона
	01, 02, 03, 04, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края
	2024 год – 3 ролика;
2025 год – 3 ролика;
2026 год – 3 ролика;
2027 год – 3 ролика;
2028 год – 3 ролика;
2029 год – 3 ролика;
2030 год – 3 ролика;
	01.01.2015
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»,
План основных мероприятий, проводимых в Камчатском крае в рамках Десятилетия детства, до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 12.04.2021 № 171-РП
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей»

	8.1.3.
	Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери, Дню отца, Международному дню семьи, в том числе региональный этап Всероссийского конкурса «Семья Камчатки», краевой конкурс «Папа – года», круглый стол на тему: «Здоровая мама – Здоровая семья»
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края
	2024 год – 800 человек;
2025 год – 800 человек;
2026 год – 800 человек;
2027 год – 800 человек;
2028 год – 800 человек;
2029 год – 800 человек;
2030 год – 800 человек
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	4 149,14

КБ – 4 149,14
ВБ – 0,0
	3 236,14

КБ – 3 236,14
ВБ – 0,0
	3 291,14

КБ – 3 291,14
ВБ – 0,0
	3 291,14

КБ – 3 291,14
ВБ – 0,0
	3 291,14

КБ – 3 291,14
ВБ – 0,0
	3 291,14

КБ – 3 291,14
ВБ – 0,0
	3 291,14

КБ – 3 291,14
ВБ – 0,0

	8.1.4.
	Реализация Всероссийского просемейного проекта «Семья – основа мира»
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 30 информационных материалов;
2025 год – 30 информационных материалов;
2026 год – 30 информационных материалов;
2027 год – 30 информационных материалов;
2028 год – 30 информационных материалов;
2029 год – 30 информационных материалов;
2030 год – 30 информационных материалов
	01.01.2023
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей»

	8.1.5.
	Организация и обеспечение работы семейных мастерских, творческих клубных объединений семей, создание условий для проведения совместного семейного досуга, социально-трудовой, социально-культурной реабилитации
	01, 02, 03, 04, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 350 семей;
2025 год – 350 семей;
2026 год – 350 семей;
2027 год – 350 семей;
2028 год – 350 семей;
2029 год – 350 семей;
2030 год – 350 семей;
	01.01.2010
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
	940,0

КБ – 940,00
ВБ – 0,0
	981,36

КБ – 981,36
ВБ – 0,0
	1 016,75

КБ – 1 016,75
ВБ – 0,0
	1 016,75

КБ – 1 016,75
ВБ – 0,0
	1 016,75

КБ – 1 016,75
ВБ – 0,0
	1 016,75

КБ – 1 016,75
ВБ – 0,0
	1 016,75

КБ – 1 016,75
ВБ – 0,0

	8.2. Мероприятия, введенные с начала реализации первой редакции региональной программы

	8.2.1.
	Включение в планы программы воспитания образовательных учреждений мероприятий, направленных на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях
	01, 02, 03, 04
	Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	доля граждан, в возрасте от 14 до 19 лет, охваченных мероприятиями по формированию позитивных просемейных установок
2024 год – 75%;
2025 год – 75%;
2026 год – 100%;
2027 год – 100%;
2028 год – 100%;
2029 год – 100%;
2030 год – 100%
	01.01.2024
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
8.2.2.
	Оказание содействия родителям обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организаций высшего образования
Камчатского края в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи
	01, 02, 03, 04
	Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	2024 год – 2000 семей;
2025 год – 2000 семей;
2026 год – 3000 семей;
2027 год – 3000 семей;
2028 год – 3000 семей;
2029 год – 3000 семей;
2030 год – 3000 семей
	01.01.2024
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.3.
	Создание условий для повышения читательской активности и развития читательской компетенции, направленных на профилактику заболеваний и укрепление репродуктивного здоровья, у детей и подростков
	01, 02, 03, 04
	Министерство культуры Камчатского края
	2024 год – 5 мероприятий;
2025 год – 8 мероприятий;
2026 год – 8 мероприятий;
2027 год – 8  мероприятий;
2028 год – 8 мероприятий;
2029 год – 8 мероприятий;
2030 год – 8 мероприятий
	01.01.2024
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных учреждениям культуры на исполнение государственного задания

	8.2.4.
	Проведение 8 июля акции «День без разводов»
	01, 02, 03, 04
	Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края
	2025 год – 1 мероприятие;
2026 год – 1 мероприятие;
2027 год – 1 мероприятие;
2028 год – 1 мероприятие;
2029 год – 1 мероприятие;
2030 год – 1 мероприятие
	01.01.2025
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.5.
	Проведение торжественной регистрации детей 15 мая (Международный день семьи), 1 июня (День защиты детей), последнее воскресенье ноября (День матери)
	01, 02, 03, 04
	Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края
	2025 год – 3 мероприятия;
2026 год – 3 мероприятия;
2027 год – 3 мероприятия;
2028 год – 3 мероприятия;
2029 год – 3 мероприятия;
2030 год – 3 мероприятия
	01.01.2025
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы

	8.3.1.
	Реализация  информационной кампании «Счастье можно родить» с интерактивным счетчиком новорожденных детей, трансляцией значимых семейных событий, 
с поздравительным контекстом и интерактивной информационной кампанией
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство цифрового развития Камчатского края,
Агентство записи актов гражданского состояния 
и архивного дела Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края
	2027 год – 12 показов;
2028 год – 12 показов;
2029 год – 12 показов;
2030 год – 12 показов
	01.01.2027
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей»

	8.3.2.
	Проведение торжественного поздравления многодетных семей, 
в связи с рождением пятого ребенка или последующих детей
	03
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	2027 год – 12 мероприятий;
2028 год – 12 мероприятий;
2029 год – 12 мероприятий;
2030 год – 12 мероприятий
	01.01.2027
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей»

	8.3.3
	Проведение ежемесячных тематических встреч с многодетными семьями при участии представителей профильных органов исполнительной власти и местного самоуправления
	03
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
исполнительные органы Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	2026 год – 12 мероприятий;
2027 год – 12 мероприятий;
2028 год – 12 мероприятий;
2029 год – 12 мероприятий;
2030 год – 12 мероприятий
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	8.3.4.
	Проведение дополнительных  уроков патриотического воспитания в школах Камчатского края 
с привлечением выпускников школ, участников специальной военной операции с акцентом 
на формирование семейных установок.
Развитие сети патриотических клубов с участием детей и молодежи на территории Камчатского края
	01, 02, 03, 04
	Министерство образования Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края
	доля граждан, в возрасте от 14 до 19 лет, охваченных мероприятиями по формированию позитивных просемейных установок
2026 год – 80%;
2027 год – 80%;
2028 год – 80%;
2029 год – 80%;
2030 год – 80%
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.5.
	Интеграция модулей по укреплению традиционных семейных ценностей и развитию готовности молодежи к семейной жизни, в том числе с развитием института наставничества в рамках образовательных программ реализуемых молодежных форумов и иных мероприятий
	01, 02, 03, 04
	Министерство по делам молодежи Камчатского края
	доля граждан, в возрасте от 14 до 19 лет, охваченных мероприятиями по формированию позитивных просемейных установок
2026 год – 60%;
2027 год – 60%;
2028 год – 60%;
2029 год – 60%;
2030 год – 60%
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.6.
	Создание цикла тематических новостных сюжетов 
о семейных  многопоколенных династиях, семьях-долгожителях, успешных многодетных
и многопоколенных семей, с учетом опыта реализации проектов «История одной семьи», «Семейная летопись»
	01, 02, 03, 04
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края
	2026 год – 5 информационных материалов;
2027 год – 5 информационных материалов;
2028 год – 5 информационных материалов;
2029 год – 5 информационных материалов;
2030 год – 5 информационных материалов
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных на исполнение государственного задания

	8.3.7.
	Проведение мероприятий популяризирующих положительный образ  многодетного отца
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2025 год – 1 мероприятие;
2026 год – 1 мероприятие;
2027 год – 1 мероприятие;
2028 год – 1 мероприятие;
2029 год – 1 мероприятие;
2030 год – 1 мероприятие
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	8.3.9.
	Разработка и внедрение дополнительных образовательных модулей, направленных 
на формирование и продвижение традиционных семейных ценностей 
среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство образования Камчатского края
	доля граждан, в возрасте от 14 до 19 лет, охваченных мероприятиями по формированию позитивных просемейных установок
2026 год – 60%;
2027 год – 60%;
2028 год – 60%;
2029 год – 60%;
2030 год – 60%
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.10.
	Развитие сети просемейных сообществ и специалистов на базе образовательных организаций высшего и среднего специального образования 
по вопросам реализации просемейных проектов и укрепления традиционных семейных ценностей среди студенческой молодежи
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	
Министерство образования Камчатского края,
образовательные организации  среднего специального 
и высшего образования Камчатского края, Министерство по делам молодежи Камчатского края,
	содействие созданию семьи, снижению возраста вступления 
в первый брак; 
создание условий для успешного совмещения обучения и супружества (родительства);
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 8 «Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни» комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	5 089,14

КБ – 5 089,14
ВБ — 0,0
	4 217,50

КБ – 4 217,50
ВБ – 0,0
	4 307,89

КБ – 4 307,89
ВБ – 0,0
	4 307,89

КБ – 4 307,89
ВБ – 0,0
	4 307,89

КБ – 4 307,89
ВБ – 0,0
	4 307,89

КБ – 4 307,89
ВБ – 0,0
	4 307,89

КБ – 4 307,89
ВБ – 0,0

	9. Иные мероприятия

	9.1. Мероприятия, действующие в регионе до момента утверждения первой редакции региональной программы

	9.1.1.
	Организация работы групп дневного пребывания для детей школьного возраста, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания населения Камчатского края
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 300 семей;
2025 год – 300 семей;
2026 год – 300 семей;
2027 год – 300 семей;
2028 год – 300 семей;
2029 год – 300 семей;
2030 год – 300 семей
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	9.1.2.
	Организация работы кризисной службы для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	01, 02, 03, 04, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 15 семей;
2025 год – 15 семей;
2026 год – 15 семей;
2027 год – 15 семей;
2028 год – 15 семей;
2029 год – 15 семей;
2030 год – 15 семей
	01.01.2015
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	9.1.3.
	Предоставление социальных услуг по кратковременному присмотру (уходу) за детьми нуждающимся семьям, имеющим детей
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 70 семей;
2025 год – 70 семей;
2026 год – 70 семей;
2027 год – 70 семей;
2028 год – 70 семей;
2029 год – 70 семей;
2030 год – 70 семей;
	01.01.2010
	31.12.2030
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	9.1.4.
	Внедрение электронного сервиса информирования семей с детьми о праве на получение региональных и муниципальных мер социальной поддержки
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2024 год – 1000 просмотров;
2025 год – 1000 просмотров;
2026 год – 1000 просмотров;
2027 год – 1000 просмотров;
2028 год – 1000 просмотров;
2029 год – 1000 просмотров;
2030 год – 1000 просмотров
	01.01.2020
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.1.5.
	Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушение в развитии или с риском проявления таких нарушений
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края

	2024 год – 90 семей;
2025 год – 100 семей;
2026 год – 110 семей;
2027 год – 120 семей
	01.01.2023
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 28.12.2023
№ 698-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»,
Порядок межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи детям и их семьям в Камчатском крае, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края
от 10.07.2023
№ 346-РП
	663,0

КБ – 663,00
ВБ – 0,0
	906,01

КБ – 906,01
ВБ – 0,0
	1 088,30

КБ – 1 088,30
ВБ – 0,0
	1 088,30

КБ – 1 088,30
ВБ – 0,0
	1 088,30

КБ – 1 088,30
ВБ – 0,0
	1 088,30

КБ – 1 088,30
ВБ – 0,0
	1 088,30

КБ – 1 088,30
ВБ – 0,0

	9.1.6.
	Реализация проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)» в образовательных организациях Камчатского края
	01, 02, 03, 04
	Министерство образования Камчатского края
	2024 год – 23000 детей;
2025 год – 23000 детей;
2026 год – 30000 детей;
2027 год – 30000 детей;
2028 год – 30000 детей;
2029 год – 30000 детей;
2030 год – 30000 детей
	01.09.2021
	31.12.2030
	постановление Правительства Камчатского края
от 29.12.2023
№ 714-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	20 822,74

КБ – 20 822,74
ВБ – 0,0
	25 878,25

КБ – 25 878,25
ВБ – 0,0
	23 985,23

КБ – 23 985,23
ВБ – 0,0
	23 985,23

КБ – 23 985,23
ВБ – 0,0
	23 985,23

КБ – 23 985,23
ВБ – 0,0
	23 985,23

КБ – 23 985,23
ВБ – 0,0
	23 985,23

КБ – 23 985,23
ВБ – 0,0

	9.2. Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы

	9.2.1.
	Создание центра компетенции в сфере демографии
	01, 02, 03, 04
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	2026 год – 1 центр
	01.01.2026
	31.12.2026
	локальные акты
	в рамках бюджетных ассигнований, выделенных организациям социального обслуживания на исполнение государственного задания

	9.2.2.
	Рассмотреть возможность создания координационных центров / сети специалистов поддержки студенческих семей на базе образовательных организаций высшего и среднего специального образования, совершенствование подходов межведомственного взаимодействия 
при предоставлении мер социальной поддержки
	01, 02, 03, 04, 05, 06
	Министерство образования Камчатского края,
Совет ректоров Камчатского края,
средние специальные учебные заведения Камчатского края,
высшие учебные заведения Камчатского края, Министерство по делам молодежи Камчатского края,

	содействие созданию семьи, снижению возраста вступления в первый брак;
создание условий для успешного совмещения обучения и супружества (родительства);
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	01.01.2026
	31.12.2030
	локальные акты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 9 «Иные мероприятия» комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам
	21 485,74

КБ – 21 485,74
ВБ – 0,0
	26 784,26

КБ – 26 784,26
ВБ – 0,0
	25 073,53

КБ – 25 073,53
ВБ – 0,0
	25 073,53

КБ – 25 073,53
ВБ – 0,0
	25 073,53

КБ – 25 073,53
ВБ – 0,0
	25 073,53

КБ – 25 073,53
ВБ – 0,0
	25 073,53

КБ – 25 073,53
ВБ – 0,0

	Всего финансовые затраты на реализацию комплекса мероприятий Региональной программы в разбивке по источникам
	1 741 993,19

КБ – 1 741 993,19
ВБ – 0,0
	1 711 032,17

КБ – 1 711 032,17
ВБ – 0,0
	2 099 443,16

КБ – 2 099 443,16
ВБ – 0,0
	2 314 255,62

КБ – 2 314 255,62
ВБ – 0,0
	2 328 392,37

КБ – 2 328 392,37
ВБ – 0,0
	2 264 845,39

КБ – 2 264 845,39
ВБ – 0,0
	2 643 745,39

КБ – 2 643 745,39
ВБ – 0,0

	10. Мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии 

	Итого финансовые затраты на реализацию раздела 10 "Мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии" комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



План мероприятий региональной программы Камчатского края по здоровьесбережению до 2030 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Аналитика и разработка организационных управленческих решений

	1.1
	Проведение регулярного анализа медико-демографических показателей региона, показателей состояния и деятельности системы здравоохранения с выявлением наиболее неблагоприятных трендов (до уровня муниципальных образований региона и медицинских организаций) с принятием организационных и управленческих решений
	2025-2030 годы
	Выявлены наиболее неблагоприятные трендов (до уровня муниципальных образований региона и медицинских организаций) для принятия организационных и управленческих решений
	Министерство здравоохранения Камчатского края
КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края по профилям (кардиолог, невролог, невролог (по ангионеврологии ОНМК), эндокринолог, онколог, по медицинской профилактике, по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению)

	1.2
	Проведение на постоянной основе анализа причин летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) и острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК), одногодичной летальности пациентов с новообразованиями в отдельных медицинских организациях, анализа предотвратимой смертности, разборов случаев смерти на дому с полной детализацией информации о состоянии здоровья пациента, предшествовавшего смерти, оценкой обращаемости за медицинской помощью в ретроспективе с принятием управленческих решений
	2025-2030 годы
	Выявлены причины летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) и острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК), одногодичной летальности пациентов с новообразованиями в отдельных медицинских организациях, анализа предотвратимой смертности, разборов случаев смерти на дому с полной детализацией информации о состоянии здоровья пациента, предшествовавшего смерти, оценкой обращаемости за медицинской помощью в ретроспективе с принятием управленческих решений
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края по профилям (кардиолог, невролог, невролог (по ангионеврологии ОНМК), эндокринолог, онколог, по медицинской профилактике, по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению)
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.3
	Проведение регулярного анализа региональной заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения с целью оперативного перераспределения материальных и организационных ресурсов для своевременного управления рисками
	2025-2030 годы
	Выявлены и снижены риски в рамках ежемесячного анализа региональной заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения с целью оперативного перераспределения материальных и организационных ресурсов
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края по профилям (кардиолог, невролог, невролог (по ангионеврологии ОНМК),  по медицинской профилактике)
Министерство здравоохранения Камчатского края

	1.4
	Анализ действующих нормативных правовых документов и разработка алгоритмов, обеспечивающих доступность первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи пациентам, включая сроки оказания медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
	2025-2030 годы
	Разработаны алгоритмы, обеспечивающих доступность первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи пациентам, включая сроки оказания медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края

	1.5
	Актуализация совместно с ТФОМС списков лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, диспансеризации и диспансерному наблюдению, в том числе не посещавших медицинские организации два и более года
	2025-2030 годы
	Откорректированы списки приписного населения подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, диспансеризации и диспансерному наблюдению, в том числе не посещавших медицинские организации два и более года
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
ТФОМС Камчатского края


	1.6
	Обеспечение ежегодной актуализации паспортов врачебных участков (терапевтического, педиатрического)
	2025-2030 годы
	Ежегодно проведена корректоровка приписного населения  и актуализация паспортов врачебных участков (терапевтического, педиатрического)
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.7
	Формирование плана проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации (в том числе углубленной диспансеризации) и диспансерного наблюдения в текущем календарном году (ежемесячного, ежедекадного) с декомпозицией до уровня терапевтического участка
	2025-2030 годы
	Увеличен охват населения Камчатского края  профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией (в том числе углубленной диспансеризацией) и диспансерного наблюдения в текущем календарном году (ежемесячного, ежедекадного) с декомпозицией до уровня терапевтического участка
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.8
	Организация прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации (в том числе углубленной диспансеризации), в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на прием медицинскими работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (в том числе углубленной диспансеризации)
	2025-2030 годы
	Увеличен охват населения Камчатского края  профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией (в том числе углубленной диспансеризацией) и диспансерного наблюдения в текущем календарном году (ежемесячного, ежедекадного), в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на прием медицинскими работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (в том числе углубленной диспансеризации)
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.9
	Проведение информационно-коммуникационной кампании для населения на регулярной основе (в СМИ и социальных сетях) в отношении необходимости и своевременности прохождения профилактических мероприятий с целью выявления начальных проявлений хронической патологии, а также в части повышения ранней обращаемости за медицинской помощью при проявлении симптомов заболеваний, повышения приверженности врачебным рекомендациям по профилактике заболеваний и осложнений
	2025-2030 годы
	Информирование населения на регулярной основе (в СМИ и социальных сетях) в отношении необходимости и своевременности прохождения профилактических мероприятий с целью выявления начальных проявлений хронической патологии, а также в части повышения ранней обращаемости за медицинской помощью при проявлении симптомов заболеваний, повышения приверженности врачебным рекомендациям по профилактике заболеваний и осложнений
	ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Министерство здравоохранения Камчатского края


	1.10
	Увеличение объемов выездных форм работы мобильных бригад для повышения доступности диспансеризации и обследований в рамках диспансерного наблюдения в сельской местности, в отдаленных и труднодоступных районах субъекта
	2025-2030 годы
	Повышения ранней обращаемости за медицинской помощью при проявлении симптомов заболеваний, повышения приверженности врачебным рекомендациям по профилактике заболеваний и осложнений
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края

	1.11
	Активизация работы Школ здоровья для пациентов, в том числе с использованием выездных форм работы в трудовые коллективы, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных
	2025-2030 годы
	Повышение информирования населения о ХНИЗ наблюдения и лечения больных
	ГБУЗ «КК Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.12
	Внедрение проактивного приглашения пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, на прием к врачу, обеспечение планового направления для оказания специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), соблюдения сроков и полноты обследования пациентов с злокачественными новообразованиями (ЗНО)
	2025-2030 годы
	Активизация работы по приглашению пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, на прием к врачу, обеспечение планового направления для оказания специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), соблюдения сроков и полноты обследования пациентов с злокачественными новообразованиями (ЗНО)
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	1.13
	Внедрение системы приоритизации пациентов в рамках диспансерного наблюдения с учетом коморбидности и возраста пациентов
	2025-2030 годы
	Охват пациентов в рамках диспансерного наблюдения с учетом коморбидности и возраста пациентов
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
ТФОМС Камчатского края

	1.14
	Выполнение плана по охвату специфической профилактикой (вакцинацией), в том числе от пневмококковой инфекции, лиц из групп риска, в том числе беременных, пациентов высокого риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	2025-2030 годы
	Формирование иммунитета населения, в том числе от пневмококковой инфекции и лиц из групп риска, в том числе беременных, пациентов высокого риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	1.15
	Своевременное и в полном объёме обеспечение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (далее - ХНИЗ) льготными лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
	2025-2030 годы
	Обеспечение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (далее - ХНИЗ) льготными лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
 Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	1.16
	Обеспечение взаимодействия и преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе с использованием функциональных возможностей региональной медицинской информационной системы
	2025-2030 годы
	Использование функциональных возможностей региональной медицинской информационной системы на всех этапах
	Руководители медицинских организаций
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края

	1.17
	Разработка, актуализация и реализация алгоритмов применения телемедицинских консультаций на всех уровнях оказания медицинской помощи, в том числе с использованием ресурсов Национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России (далее - НМИЦ Минздрава России)
	2025-2030 годы
	Разработка, актуализация и реализация алгоритмов применения телемедицинских консультаций на всех уровнях оказания медицинской помощи, в том числе с использованием ресурсов Национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России
	Министерство здравоохранения Камчатского края
КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
ТФОМС Камчатского края

	2. Информационно — образовательные мероприятия

	2.1
	Регулярное обучение медицинских работников, участвующих в оформлении медицинских свидетельств о смерти, правилам правильности кодирования и выбора первоначальной причины смерти, в том числе с использованием модуля проверки правильности кодирования и выбора первоначальной причины смерти Федерального реестра учета медицинских свидетельств о смерти Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
	2025-2030 годы
	Повышена квалификация медицинских работников по оформлению медицинских свидетельств о смерти, правилам правильности кодирования и выбора первоначальной причины смерти, в том числе с использованием модуля проверки правильности кодирования и выбора первоначальной причины смерти Федерального реестра учета медицинских свидетельств о смерти Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»

	2.2
	Организация проведения обучающих семинаров по использованию в практике клинических рекомендаций по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний при оказании медицинской помощи в отделениях терапевтического профиля (включая обучение всех врачей-терапевтов, анестезиологов- реаниматологов отделений общей реанимации районных больниц)
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышена квалификация медицинских работников по использованию в практике клинических рекомендаций по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний при оказании медицинской помощи в отделениях терапевтического профиля (включая обучение всех врачей-терапевтов, анестезиологов- реаниматологов отделений общей реанимации районных больниц)
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края



	2.3
	Проведение на постоянной основе обучающих модулей для врачей первичного звена по принципам ведения пациентов с ОКС, диспансерного наблюдения пациентов, в том числе со стентированием коронарных артерий, по вопросам льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска, лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников по принципам ведения пациентов с ОКС, диспансерного наблюдения пациентов, в том числе со стентированием коронарных артерий, по вопросам льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска, лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.4
	Проведение практических обучающих мероприятий, направленных на повышение онкологической настороженности у врачей первичного звена, обучение принципам ранней диагностики, оптимальности маршрутизации пациентов, с учетом соблюдения требуемых временных интервалов, своевременного начала лечения
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников на повышение онкологической настороженности у врачей первичного звена, обучение принципам ранней диагностики, оптимальности маршрутизации пациентов, с учетом соблюдения требуемых временных интервалов, своевременного начала лечения
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.5
	Проведение обучающих семинаров по использованию в практике клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний нервной системы при оказании медицинской помощи
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников по использованию в практике клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний нервной системы при оказании медицинской помощи
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.6
	Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.7
	Проведение образовательных мероприятий для сотрудников службы скорой медицинской помощи по вопросам соблюдения регламента маршрутизации пациентов с ОКС, ОНМК и тактики догоспитального ведения пациентов данного профиля, в том числе с целью увеличения доли тромболитической терапии (при наличии показаний) на догоспитальном этапе
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников для сотрудников службы скорой медицинской помощи по вопросам соблюдения регламента маршрутизации пациентов с ОКС, ОНМК и тактики догоспитального ведения пациентов данного профиля, в том числе с целью увеличения доли тромболитической терапии (при наличии показаний) на догоспитальном этапе
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.8
	Организация проведения семинаров для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников, участвующих в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.9
	Проведение практических обучающих симуляционных мероприятий со всеми сотрудниками (врачами акушерами - гинекологами, акушерками, неонатологами), участвующими в работе родового отделения
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Повышение квалификации медицинских работников (врачами акушерами - гинекологами, акушерками, неонатологами), участвующими в работе родового отделения
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.10
	Регулярное обучение медицинских работников педиатрической службы по ведению на участке новорожденных в раннем неонатальном периоде в соответствии с клиническими рекомендациями
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Ежеквартальное обучение медицинских работников педиатрической службы по ведению на участке новорожденных в раннем неонатальном периоде в соответствии с клиническими рекомендациями
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	2.11
	Проработка мероприятий по стажировке специалистов по диагностике и лечению заболеваний, обусловливающих преобладающий рост смертности в крае, на рабочих местах в профильных НМИЦ Минздрава России
	2025-2030 годы, ежеквартально
	Стажировка специалистов по диагностике и лечению заболеваний, обусловливающих преобладающий рост смертности в субъекте, на рабочих местах в профильных НМИЦ Минздрава России
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	3. Мероприятия внутреннего и ведомственного контроля

	3.1
	Разработка и внедрение критериев эффективности работы для руководителей и медицинских организаций оценки достижения показателей, влияющих на снижение смертности населения, в том числе достижение плана по диспансеризации и охвату диспансерным наблюдением, включение в оценку эффективности работы руководителей медицинских организаций выполнение указанных критериев
	2025-2030 годы
	Актуализация критериев эффективности работы для руководителей и медицинских организаций оценки достижения показателей, влияющих на снижение смертности населения, в том числе достижение плана по диспансеризации и охвату диспансерным наблюдением, включение в оценку эффективности работы руководителей медицинских организаций выполнение указанных критериев
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	3.2
	Усиление внутреннего и ведомственного контроля за исполнением мероприятий плана по снижению смертности населения региона и достижения плановых (целевых) показателей
	2025-2030 годы
	Организация внутреннего и ведомственного контроля за исполнением мероприятий плана по снижению смертности населения региона и достижения плановых (целевых) показателей
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители подведомственных учреждений здравоохранения Камчатского края

	3.3
	Организация проведения экспертизы объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и на основании результатов экспертных мероприятий внесение изменений в действующие приказы о порядках маршрутизации пациентов по определенным профилям медицинской помощи
	2025-2030 годы
	Улучшение качества и условий предоставления медицинской помощи на основании результатов экспертных мероприятий внесение изменений в действующие приказы о порядках маршрутизации пациентов по определенным профилям медицинской помощи
	ТФОМС, СМО
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края


	4. Мероприятия по снижению смертности от болезни органов дыхания, в том числе туберкулеза

	4.1
	Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных
	Постоянно в течении года
	Охват химиопрофилактикой пациентов с ВИЧ-инфекцией (не менее 100 %). Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза у лиц ВИЧ-инфицированных
	Министерство  здравоохранения Камчатского края,                                                                             Главный внештатный специалист по инфекционным болезням, фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края

	4.2
	Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза
	Постоянно в течении года
	Охват химиопрофилактикой лиц с латентной туберкулезной инфекцией (не менее 95%)
	Министерство  здравоохранения Камчатского края,                                                                                Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края


	4.3
	Внедрение региональных межведомственных программ по привлечению к профилактическим обследованиям в целях выявления туберкулеза лиц из групп медицинского и социального риска

	Постоянно в течении года
	Охват обследованиями в целях выявления туберкулеза лиц из групп медицинского и социального риска, определенных приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2017 г. № 124н «Об утверждении порядка и сроков
проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» (не ниже 95%)
	Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер», Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер»,
Министерство  здравоохранения Камчатского края,
 Начальник УМВД по Камчатскому краю (по согласованию)

	4.4
	Оснащение лабораторий Камчатского края  молекулярно-генетическим оборудованием для ускоренной диагностики лекарственно устойчивого туберкулеза
	Июль
2026
	Улучшение качества проведения диагностики лекарственно устойчивого туберкулеза ускоренными молекулярно-генетическими методами в Камчатском крае
	Министерство  здравоохранения Камчатского края,
 Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края


	4.5
	Внедрение информационной системы лучевой диагностики с возможностью
автоматизированного анализа для скрининга и диагностики туберкулеза
	Декабрь 2026
	Увеличение количества субъектов Российской Федерации, оснащенных оборудованием для проведения диагностики лекарственно устойчивого туберкулеза ускоренными молекулярно-генетическими методами
	Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края,


	4.6
	Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению
	Постоянно в течении года
	Повышение эффективности лечения больных туберкулезом:                                         1) для когорт больных лекарственно-чувствительным туберкулезом                                   2) для когорт больных туберкулезом с множественной/ широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (не менее 80% к 2025 году)
	Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер», Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края

	4.7
	Внедрение региональных программ психосоциальной поддержки больных туберкулезом
	Постоянно в течении года
	Снижение отрывов от лечения больных туберкулезом (до 10 %).
	Главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство  здравоохранения Камчатского края

	5. Мероприятия по снижению смертности от болезней пищеварения

	5.1
	1) Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития заболеваний органов пищеварения, по вопросам правильного питания, здорового образа жизни, пагубного влияния алкоголя и его суррогатов:
- повышение уровня информированности населения. Снижение риска развития болезней органов пищеварения, в том числе циррозов печени в региональной популяции на 5 процентов;
- отказ от злоупотребления алкогольными напитками увеличивает продолжительность жизни у больных с циррозами печени на 20 процентов.
2) Инициирование социальной рекламы,  публикаций в печатных изданиях, на сайте больницы по проблемам, связанным с пагубным влиянием алкоголя, и пропаганде здорового образа жизни
3) Организация информационной кампании по принципам здорового питания
4) Проведение тематических лекций по профилактике болезней органов пищеварения, пропаганде здорового питания
5) Проведение уроков здоровья по вопросам здорового питания в образовательных учреждениях
	В течении года
	Повышение уровня информированности населения. Снижение риска развития болезней органов пищеварения, в том числе циррозов печени в региональной популяции на 5 процентов.
Отказ от злоупотребления алкогольными напитками увеличивает продолжительность жизни у больных с циррозами печени на 20 процентов.
Нормализация массы тела позволяет снизить риск смертности от желчнокаменной болезни
Доля граждан, охваченных кампанией по информированию населения о факторах риска развития и методах профилактики заболеваний органов пищеварения из числа всех постоянных жителей Камчатского края - не менее 30%
	
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство  здравоохранения Камчатского края

	5.2
	Мероприятия, направленные на своевременное выявление заболеваний органов пищеварения, факторов риска их развития и их коррекцию
	В течении года
	Снижение числа осложнений и прогрессирования течения заболеваний у лиц с выявленной патологией органов пищеварения при диспансеризации и взятых под наблюдение
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство  здравоохранения Камчатского края

	5.3
	Повышение профессиональной квалификации врачей и фельдшеров первичного звена, участвующих в оказании медицинской помощи больным с заболеваниями органов пищеварения
	Проведение занятий по диагностике и лечению органов пищеварения 2 раз в год
	Улучшения качества диагностики и лечения пациентов с патологией органов пищеварения в амбулаторных условиях
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	6. Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения

	6.1
	Осуществление оперативного контроля/мониторинга за соблюдением схем маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения с последующим контролем соблюдения времени при госпитализации пациентов с ОНМК и ОКС, с исключением возможности госпитализации пациентов в непрофильные медицинские организации, в том числе на основании догоспитальной оценки и отбора пациентов с использованием специализированных шкал
	2025-2030 годы
	Усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения с последующим контролем соблюдения времени при госпитализации пациентов с ОНМК и ОКС, с исключением возможности госпитализации пациентов в непрофильные медицинские организации, в том числе на основании догоспитальной оценки и отбора пациентов с использованием специализированных шкал
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
ТФОМС Камчатского края

	6.2
	Обеспечение дистанционного консультирования и работы выездных бригад врачей-специалистов для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «кардиология», в том числе экстренную помощь пациентам с кардиологической патологией, при существенном дефиците имеющихся врачей-кардиологов
	2025-2030 годы
	Обеспечение дистанционного консультирования и работы выездных бригад врачей-специалистов для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «кардиология», в том числе экстренную помощь пациентам с кардиологической патологией, по согласованию с НМИЦ
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	6.3
	Разработка и внедрение системы контроля за исполнением критериев качества оказания медицинской помощи, включённых в клинические рекомендации, одобренные научным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимся под диспансерным наблюдением, на основании данных, переданных в вертикально интегрированную медицинскую информационную систему (ВИМИС) «Сердечно-сосудистые заболевания»
	2025-2030 годы
	Усилен контроль за исполнением критериев качества оказания медицинской помощи, включённых в клинические рекомендации,
Разработчику поставлена задача внедрения системы контроля за исполнением критериев качества оказания медицинской помощи в подсистеме ВИМИС ССЗ на основании разработанных клинических рекомендаций. В случае обращения медицинского сообщества Камчатского края для внедрения новых методик контроля, КГКУЗ МИАЦ поставит необходимы задачи разработчику подсистемы ВИМИС ССЗ.

	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»

	6.4
	Обеспечить своевременную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний в рамках проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в целях выявления состояний, подлежащих плановому лечению в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи
	2025-2030 годы
	Организована своевременная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в рамках проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в целях выявления состояний, подлежащих плановому лечению в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	6.5
	Обеспечить своевременную постановку под диспансерное наблюдение лиц, перенесших инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а так ж которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, стентирование и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также бесплатное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» указанных пациентов в течении 2-х лет после перенесенного события
	2025-2030 годы
	Обеспечена своевременная постановка под диспансерное наблюдение лиц, перенесших инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а так ж которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, стентирование и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также бесплатное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» указанных пациентов в течении 2-х лет после перенесенного события
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	6.6
	Обеспечение пациентов, выписывающихся из стационаров после перенесенного ОКС, ОНМК, кардиохирургических операций лекарственными препаратами на срок не менее 30 дней при выписке, с последующей организацией лекарственного обеспечения на уровне первичного звена в соответствии с законодательством
	2025-2030 годы
	Выписанные из стационаров после перенесенного ОКС, ОНМК пациенты обеспечены лекарственными препаратами на срок не менее 30 дней при выписке, с последующей организацией лекарственного обеспечения на уровне первичного звена в соответствии с законодательством
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края


	6.7
	Создание единой центральной диспетчерской с целью обеспечения централизованного приема вызовов скорой медицинской помощи, сокращения сроков медицинской эвакуации и обеспечения медицинской эвакуации, в том числе воздушными судами, пациентов с БСК в профильные медицинские организации, минуя промежуточную госпитализацию
	2025
	Улучшение маршрутизации, сокращение сроков доставки в РСЦ и профильные отделения пациентов с БСК, снижение показателей госпитальной летальности
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	6.8
	Разработать план маршрутизации пациентов с острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе для достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал «с момента начала приема вызова скорой медицинской помощи – прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова»  не более 20 минут; интервал «первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи – регистрация ЭКГ» не более 10 минут; интервал «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)» не более 10 мин; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90 % (фармако-инвазивная тактика)
	ежегодно
	Снижение показателей госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	6.9
	Обеспечение дистанционной передачи ЭКГ от выездных бригад СМП врачом-кардиологом, осуществляющим расшифровку ЭКГ и оказание консультативной помощи, для дальнейшего определения тактики лечения и маршрутизации пациентов или, при невозможности дистанционной передачи ЭКГ, обеспечение автоматической расшифровки ЭКГ при оказании СМП вне МО выездной бригадой СМП.
	ежегодно
	Качество диагностики и оказания помощи пациентам с БСК на догоспитальном этапе улучшено
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	6.10
	Обеспечить приоритетный выезд бригады СМП при ОКС и ОНМК, первоочередную медицинскую эвакуацию с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение фельдшеров и медицинских сестер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи методикам диагностики острого коронарного синдрома и острого нарушения мозгового кровообращения.
	ежегодно
	Достигнуты указанные в клинических рекомендациях показатели при оказании помощи пациентам с ОКС на догоспитальном этапе, снижение летальности при остром инфаркте миокарда и инсульте
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	7. Мероприятия по снижению смертности от новообразований

	7.1
	Проведение ежегодного анализа региональной нормативной правовой документации, регламентирующей маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями на соответствие нормам действующего законодательства
	ежегодно
	Полное достижение регламентированных сроков направления пациентов с подозрением на ЗНО к врачу-онкологу, своевременность и качество медицинской помощи, внесение изменений в соответствии с предложениями по результатам ежегодного аудита специалистами ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
	Главный внештатный онколог Минздрава КК
Министерство здравоохранения Камчатского края


	7.2
	Создание программы скрининга колоректального рака:
1. Направление биоматериала исключительно в централизованную лабораторию;
2. Создание эндоскопической методологической службы и высокопотоковый эндоскопический диагностический центр с целью унификации протоколов исследований, применения только стандартизированных методов описания результатов, увеличения потоков пациентов и сокращения сроков исследования;
3. Использование дополнительного анкетирования для выявления повышенного риска КРР.
4. Стратификация участников анкетирования на группы риска для определения дальнейшей маршрутизации (высокий риск – направления на колоноскопию минуя анализ кала на скрытую кровь).
	ежегодно
	Увеличение доли ЗНО ЖКТ, выявляемых на 1-2 стадии
	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края
Главный внештатный колопроктолог Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края



	7.3
	Создание программы скрининга рака шейки матки:
1. Проведение регулярного специализированного обучения медицинского персонала, участвующего в обеспечении процесса забора и исследовании материала;
2. Исследование материала исключительно в централизованной лаборатории с применением оценки по шкале Bithesda;
3. Проведение в учреждениях выборочного контроля инструментария, используемого при заборе материала путем сопоставления количества взятых мазков с количеством закупленных и израсходованных медицинских изделий;
4. Разработка  для учреждений при проведении цитологического скрининга.
	ежегодно
	Увеличение доли рака шейки матки, выявляемых на 1-2 стадии

	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края
Главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края


	7.4
	Создание скрининга рака молочной железы:
· Унификация протокола маммографии с оценкой по системе BiRads;
· Создание регионального референс-центра с выделением отдельного тарифа;
· Анкетирование женщин с целью выявление риска РМЖ (наличие у 2-х и более родственников первой линии ЗНО яичников, молочной железы, поджелудочной железы);
· Внедрение в МИС обязательного алгоритма обследование врачом-терапевтом регионарных лимфоузлов при проведении профилактических осмотров/диспансеризации.
	ежегодно
	Увеличение доли рака молочной железы, выявляемых на 1-2 стадии
	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края
Главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края



	7.5
	Разработка приказа о маршрутизации при проведении КТ и МРТ исследований с целью сокращения сроков обследования с ежегодной актуализацией
	ежегодно
	Сокращение сроков ожидания исследование, работа всех кабинетов не менее чем в 2-х сменном режиме, проведение исследований с использованием контрастных веществ
	Главный внештатный рентгенолог Министерства здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	7.6
	Внедрение записи к врачу-онкологу исключительно через МИС с целью сокращения сроков ожидания и уменьшения необоснованных направлений
	ежегодно
	Снижение необоснованной нагрузки на врачей-онкологов и уменьшение сроков ожидания приема, строгое соблюдение приказа о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями
	КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
Министерство здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края


	8. Мероприятия по снижению смертности от инфекционных и паразитарных болезней

	8.1
	Выездная акция «Поезд здоровья» (медицинские работники, спортсмены, молодежный сектор) - лекции, тестирование, спортивные игры, соревнования, конкурсы
	2025-2030 годы
	Раннее выявление заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, рационального последовательного оздоровления.
	Руководители здравоохранения Камчатского края

	8.2
	Формирование здорового образа жизни (закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отказ от вредных привычек)
	постоянно
	Повышена устойчивость конкретного организма к инфекционным заболеваниям
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	8.3
	Повышение качества диспансерного наблюдения и ведения пациентов с хроническими гепатитами
	ежегодно
	Снижено количество случаев с прогрессированием заболевания и осложнениями на 10 процентов
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	8.4
	Совершенствование схем маршрутизации пациентов с инфекционными болезнями
	ежегодно
	Повышена доступность и качества оказания специализированной помощи населению при инфекционных заболеваниях
	Министерство здравоохранения Камчатского края

	8.5
	Обеспечение исполнения порядков оказания медицинской помощи больным с   инфекционными болезнями в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
	ежегодно
	Обеспечено регулярно прохождения всеми медицинскими работниками повышения квалификации
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	9. Мероприятия по снижению смертности от внешних причин, травм, отравлений, причин смерти, обусловленных злоупотреблением алкоголем, наркотиками и ПАВ, а также нарушениями психического здоровья

	9.1
	Актуализация и совершенствование маршрутизации пациентов с острыми отравлениями, организация взаимодействия медицинских организаций
	2025-2030 годы
	Разработан, внедрен и актуализирован совместный Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края и Управления Министерства внутренних дел России по Камчатскому краю по маршрутизации лиц, находящихся в тяжелой степени опьянения в том числе при подозрении на отравление.
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию)

	9.2
	Актуализация и корректировка межведомственных планов/программ по профилактике пьянства и алкоголизма, употребления наркотиков и психоактивных веществ, охраны психического здоровья, предусматривающая усиление работы психиатрической и наркологической службы, обеспечение оказания медико-психологической помощи на амбулаторном этапе в соответствии с потребностями населения
	2025-2030 годы
	На территории Камчатского края утверждены дорожные карты:
- План мероприятия, направленных на укрепление наркологической службы и повышение эффективности ее функционирования, включая широкий фронт работа по профилактики.
- Утвержден план работы с Центром медицинской профилактики, включающий в себя проведения совместных профилактических мероприятий.

	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	9.3
	Участие в разработке межведомственной программы, направленной на снижение аварийности на участках дорог с максимальной концентрацией дорожно-транспортных происшествий
	2025-2030 годы
	Проведены заседания межведомственных совещаний, направленной на снижение аварийности на участках дорог с максимальной концентрацией дорожно-транспортных происшествий
	Межведомственная комиссия края
Министерство здравоохранения Камчатского края
 Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	9.4
	Обеспечение оснащения (дооснащения) необходимым медицинским оборудованием травмоцентров всех уровней в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи
	2025-2030 годы
	Дооснащены необходимым медицинским оборудованием травмоцентров всех уровней в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи
	Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
 Министерство здравоохранения Камчатского края


	9.5
	Разработка и актуализация нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего маршрутизацию в регионе пострадавших с травмами, сопровождающимися шоком
	2025-2030 годы
	Актуализирован нормативный правовой акт края, регламентирующего маршрутизацию в регионе пострадавших с травмами, сопровождающимися шоком
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	10. Мероприятия по снижению младенческой смертности

	10.1
	Актуализация порядка маршрутизации новорожденных с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям, снижение числа перегоспитализаций
	2025-2030 годы
	Актуализирован порядок маршрутизации новорожденных
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края

	10.2
	Ежегодная актуализация плана мероприятий по снижению младенческой смертности Использование в работе алгоритмов оказания медицинской помощи при диагностике гипоксии плода, включающих применение современных методов (кардиотокография, использование скальп-лактата, исследование pH крови новорожденного)
	2025-2030 годы
	Внедрены и используются в работе алгоритмы оказания медицинской помощи при диагностике гипоксии плода
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители подведомственных учреждений здравоохранения Камчатского края

	10.3
	Обеспечение маршрутизации беременных пациенток с диагностированными врождёнными пороками плода в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (дородовая внутриутробная эвакуация в медицинскую организацию оказывающую медицинскую помощь по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология» и «детская хирургия» в случае необходимости оказания хирургической помощи новорожденному в первые сутки после рождения)
	2025-2030 годы
	Обеспечена маршрутизация беременных пациенток
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	10.4
	Совершенствование службы пренатальной диагностики врожденных наследственных заболеваний у детей путем пренатальной инвазивной диагностики, скрининга беременных на биохимические маркеры врожденных и наследственных заболеваний, УЗ-скрининга
	2025-2030 годы
	Организована пренатальная инвазивная диагностика, скрининг беременных на биохимические маркеры врожденных и наследственных заболеваний, УЗ-скрининг
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	10.5
	Работа акушерского дистанционного консультативного центра в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»
	2025-2030 годы
	Организована работа акушерского дистанционного центра (далее - АДКЦ) на базе ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом» в рамках утвержденного порядка передачи информации в АДКЦ при взятии на учет беременной и при наличии патологического состояния беременной. Интегрирована медицинская информационная система для обеспечения взаимодействия и своевременного выявления патологических состояний у беременных специалистами АДКЦ.
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главный внештатный акушер
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	11. Мероприятия по снижению детской смертности

	11.1
	Развитие дистанционного консультирования новорожденных, включая использование телемедицинских технологий
	2025-2030 годы
	Организовано проведение дистанционного консультирования новорожденных и ТМК
	Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	11.2
	Выявление семей социального риска, взаимодействие с органами опеки и попечительства над несовершеннолетними при выявлении детей, находящихся в социально-опасном положении
	2025-2030 годы
	Организовано проведение патронажей и взаимодействие с заинтересованными органами в рамках межведомственного взаимодействия
	Заинтересованные органы в рамках межведомственного взаимодействия
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	11.3
	Обеспечение своевременной госпитализации детей первых трех лет жизни и детей из социально неблагополучных семей при развитии заболеваний, требующих стационарного лечения, в том числе по социальным показаниям
	2025-2030 годы
	Обеспечена госпитализация детей первых трех лет жизни и детей из социально неблагополучных семей при развитии заболеваний, требующих стационарного лечения, в том числе по социальным показаниям
	Руководители подведомственных учреждений здравоохранения Камчатского края

	11.4
	Активное межведомственное взаимодействие с органами МВД, Министерством образования, органами опеки и попечительства над несовершеннолетними по вопросам профилактики смертности детей и подростков от внешних причин
	2025-2030 годы
	Организовано активное межведомственное взаимодействие в рамках Комплексного плана по снижению смертности несовершеннолетних от внешних причин
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края
Министерство образования Камчатского края, УМВД (по согласованию),
органами опеки и попечительства над несовершеннолетними

	11.5
	Проведение разбора всех случаев младенческой  и детской смертности врачебными комиссиями медицинских организаций, с привлечением главных внештатных специалистов региона, с последующим принятием организационных и управленческих решений
	2025-2030 годы
	Организовано проведение разборов на постоянной основе
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	11.6
	Организация работы по просвещению
родителей в вопросах профилактики
смертности от суицидов и травматизма
детей от суицидального поведения
	2025-2030 годы
	Снижена смертность от суицидов и травматизма детей от суицидального поведения
	Министерство здравоохранения Камчатского края
Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения
Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края

	12. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

	12.1
	Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организовано и проведено муниципальные этапы Всероссийских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Управление Госавтоинспекции УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) (далее - Госавтоинспекция)

	12.2
	Организация и проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организованы и проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.3
	Организация участия обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае во Всероссийских конкурсах и форумах, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Февраль - декабрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организовано участие обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае во Всероссийских конкурсах и форумах, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.4
	Проведение краевых акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Проведены краевые акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.5
	Проведение бесед, открытых уроков, занятий, классных часов в образовательных организациях Камчатского края, посвященных соблюдению Правил дорожного движения при управлении вело- мототранспортными средствами, средствам индивидуальной мобильности
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Проведены беседы, открытые уроки, занятия, классные часы в образовательных организациях Камчатского края, посвященных соблюдению Правил дорожного движения при управлении вело- мототранспортными средствами, средствам индивидуальной мобильности
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.6
	Проведение практических занятий по безопасности дорожного движения с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» в образовательных организациях в Камчатском крае
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Проведены практические занятия по безопасности дорожного движения с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» в образовательных организациях в Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	12.7
	Организация работы отрядов ЮИД в образовательных организациях Камчатского края в соответствии с разработанными планами
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организованы отряды ЮПИД в образовательных организациях Камчатского края в соответствии с разработанными планами
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.8
	Организация работы отрядов ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях Камчатского края
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организованы отряды ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях Камчатского края
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.9
	Организация и проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, нарушившими правила дорожного движения, и их родителями (законными представителями)
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организованы и проведены профилактические мероприятия с несовершеннолетними, нарушившими правила дорожного движения, и их родителями (законными представителями)
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.10
	Организация работы муниципального штаба отрядов ЮИД
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организована работа муниципального штаба отрядов ЮИД
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекция (по согласованию)

	12.11
	Организация работы краевого штаба отрядов ЮИД
	Январь-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организована работа краевого штаба отрядов ЮИД
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	12.12
	Проведение практических занятий по безопасности дорожного движения для обучающихся образовательных учреждений на детском автогородке в Камчатском крае
	Июнь-октябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Проведены практические занятия по безопасности дорожного движения для обучающихся образовательных учреждений на детском автогородке в Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию),  Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	12.13
	Организация участия обучающихся 1-11 классов и общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных образовательных организаций во Всероссийских онлайн-олимпиадах на образовательных онлайн-платформах.
	Февраль-ноябрь, ежегодно в период 2026 -2030 годов
	Организовано участие обучающихся 1-11 классов и общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных образовательных организаций во Всероссийских онлайн-олимпиадах на образовательных онлайн-платформах.
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае, Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	12.14
	Изготовление и тираж полиграфической агитационной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для детской аудитории (световозвращающие элементы (браслеты, брелоки, наклейки, значки)
	Ежегодно, в начале учебного  года
	Изготовлена и распространена полиграфическая агитационная продукция по пропаганде безопасности дорожного движения для детской аудитории (световозвращающие элементы (браслеты, брелоки, наклейки, значки)
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае, Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	12.15
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках регионального профилактического мероприятия «Внимание, Дети!», приуроченного к началу учебного года
	Ежегодно, в начале учебного  года
	Организован и проведен комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках регионального профилактического мероприятия «Внимание, Дети!», приуроченного к началу учебного года
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекции (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	12.16
	Обучение педагогов образовательных организаций, ответственных за изучение Правил дорожного движения, вопросов преподавания учащимся основ безопасного поведения на дорогах, с целью повышения уровня знаний для качественного
образовательного процесса по тематике дорожной безопасности
	Ежегодно, в начале учебного  года
	Обучены педагоги образовательных организаций, ответственных за изучение Правил дорожного движения, вопросов преподавания учащимся основ безопасного поведения на дорогах, с целью повышения уровня знаний для качественного
образовательного процесса по тематике дорожной безопасности
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае, Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	13. Организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления


	13.1
	Организация и проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного движения «Юный инспектор движения» для членов отрядов ЮИД образовательных организаций в Камчатском крае
	Ежегодно, июнь
	Организованы и проведены краевые профильные смены по безопасности дорожного движения «Юный инспектор движения» для членов отрядов ЮИД образовательных организаций в Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	13.2
	Проведение мероприятий «Безопасные каникулы» для несовершеннолетних, находящихся в пришкольных лагерях дневного пребывания (веселые старты, игры, конкурсы и пр.)
	Ежегодно, в период каникулярного отдыха
	Проведены мероприятия «Безопасные каникулы» для несовершеннолетних, находящихся в пришкольных лагерях дневного пребывания (веселые старты, игры, конкурсы и пр.)
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	13.3
	Создание в общеобразовательных учреждениях Камчатского края «Детских клубов» для первоклассников в рамках групп продленного дня с целью обучения основным правилам движения и воспитания привычки поведения «умелых и осторожных» пешеходов, правильным действиям на дороге в разное время суток, выработки у детей с помощью игровых занятий способности быстро реагировать и принимать правильные решения в различных дорожных ситуациях
	Ежегодно
	Созданы в общеобразовательных учреждениях Камчатского края «Детских клубов» для первоклассников в рамках групп продленного дня с целью обучения основным правилам движения и воспитания привычки поведения «умелых и осторожных» пешеходов, правильным действиям на дороге в разное время суток, выработки у детей с помощью игровых занятий способности быстро реагировать и принимать правильные решения в различных дорожных ситуациях
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	14. Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	14.1
	Рассмотрение вопросов безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на совещаниях руководителей образовательных учреждений, на педагогических советах и родительских собраниях с приглашением сотрудников Госавтоинспекции
	ежегодно
	Рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на совещаниях руководителей образовательных учреждений, на педагогических советах и родительских собраниях с приглашением сотрудников Госавтоинспекции
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	14.2
	Организация работы добровольных объединений родителей «Родительский дорожный патруль» в общеобразовательных организациях в Камчатском крае
	ежегодно
	Организована работа добровольных объединений родителей «Родительский дорожный патруль» в общеобразовательных организациях в Камчатском крае
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	14.3
	Проведение контрольных проверок с привлечением добровольных объединений родителей «Родительский дорожный патруль» за ношением детьми световозвращающих элементов в тёмное время суток и соблюдению Правил дорожного движения
	ежегодно
	Проведены контрольные проверки с привлечением добровольных объединений родителей «Родительский дорожный патруль» за ношением детьми световозвращающих элементов в тёмное время суток и соблюдению Правил дорожного движения
	Госавтоинспекция (по согласованию), органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края

	14.4
	Организация и проведение родительских собраний в образовательных организациях Камчатского края по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма
	ежегодно
	Организованы и проведены родительские собрания в образовательных организациях Камчатского края по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма
	Органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	14.5
	Размещение информации для родителей, посвященной соблюдению Правил дорожного движения на информационных ресурсах, сайтах, социальных сетях, на стендах образовательных организаций в Камчатском крае
	ежегодно
	Размещена информация для родителей, посвященной соблюдению Правил дорожного движения на информационных ресурсах, сайтах, социальных сетях, на стендах образовательных организаций в Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), краевые организации, подведомственные Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	14.6
	Проведение практических занятий по безопасности дорожного движения для родителей и детей на детском автогородке Камчатском крае
	июнь-октябрь 2026-2030 годах
	Проведены практические занятия по безопасности дорожного движения для родителей и детей на детском автогородке Камчатском крае
	Минобразования Камчатского края, органы управления образованием муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), Госавтоинспекция (по согласованию), Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	14.7
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма для семейных команд (родители дети)
	в течение учебного года
	Организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма для семейных команд (родители дети)
	Минобразования Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию)

	 15. Работа со всеми слоями населения Камчатского края

	15.1
	Размещение в СМИ информационных материалов, об основных причинах и последствиях ДТП, изменениях законодательства Российской Федерации (в области безопасности дорожного движения), обучающих статей по навыкам оказания первой медицинской помощи гражданам, пострадавшим в  ДТП, проводимой Госавтоинспекцией работе, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения, профилактики  факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий, формирования негативного отношения к нарушителям ПДД РФ
	Ежегодно, в течение года
	Размещены в СМИ информационные материалы, об основных причинах и последствиях ДТП, изменениях законодательства Российской Федерации (в области безопасности дорожного движения), обучающих статей по навыкам оказания первой медицинской помощи гражданам, пострадавшим в  ДТП, проводимой Госавтоинспекцией работе, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения, профилактики  факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий, формирования негативного отношения к нарушителям ПДД РФ
	Минтранс Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), органы местного самоуправления

	15.2
	Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к основным  факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	Ежегодно, в течение года
	Проведено информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к основным  факторам риска в дорожном движении и их профилактике
	Минтранс Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), органы местного самоуправления

	15.3
	Изготовление и тираж полиграфической агитационной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для взрослой аудиторий (информационные листы, буклеты, памятки, блокноты пр.) для распространения их при проведении информационно-пропагандистских мероприятий
	Ежегодно
	Изготовлена полиграфическая агитационая продукция по пропаганде безопасности дорожного движения для взрослой аудиторий (информационные листы, буклеты, памятки, блокноты пр.) для распространения их при проведении информационно-пропагандистских мероприятий
	Минтранс Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), органы местного самоуправления

	15.4
	Проведение информационно-пропагандистских мероприятий «Автокресло детям» вблизи образовательных организаций в часы наиболее активного движения детей по безопасным маршрутам «дом-школа-дом»
	Ежегодно, раз в квартал
	Проведены информационно-пропагандистские мероприятия «Автокресло детям» вблизи образовательных организаций в часы наиболее активного движения детей по безопасным маршрутам «дом-школа-дом»
	Органы местного самоуправления, Госавтоинспекция (по согласованию)

	15.5
	Создание условий (оборудование помещений детскими удерживающими устройствами, предназначенными для разных возрастов, муляжом автомобильного сидения, оборудованного ремнем безопасности) на базе медицинских учреждений Камчатского края (женских консультаций и родильных домов) с целью проведения тематических занятий, тренингов по обучению родителей правилам безопасной перевозки детей с отработкой практических навыков крепления их в транспортных средствах
	Постоянно
	Созданы условия (оборудование помещений детскими удерживающими устройствами, предназначенными для разных возрастов, муляжом автомобильного сидения, оборудованного ремнем безопасности) на базе медицинских учреждений Камчатского края (женских консультаций и родильных домов) с целью проведения тематических занятий, тренингов по обучению родителей правилам безопасной перевозки детей с отработкой практических навыков крепления их в транспортных средствах
	Министерство здравоохранения Камчатского края, органы местного самоуправления, Госавтоинспекция (по согласованию)

	15.6
	Организация и проведение в автошколах, трудовых коллективах, инструктажей, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
	Постоянно
	Организованы и проведены в автошколах, трудовых коллективах, инструктажей, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
	Органы местного самоуправления, Госавтоинспекция (по согласованию)

	15.7
	Совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт» с целью независимого общественного контроля для стимулирования законопослушного поведения водителей пассажирского транспорта, проводить ежегодную акцию "Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД», в рамках которой разместить в общественном транспорте информационные стикеры с номерами телефонов Госавтоинспекции
	Постоянно
	Совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт» с целью независимого общественного контроля для стимулирования законопослушного поведения водителей пассажирского транспорта, проводена ежегодная акция "Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД», в рамках которой разместить в общественном транспорте информационные стикеры с номерами телефонов Госавтоинспекции
	Органы местного самоуправления, Госавтоинспекция (по согласованию), Общероссийское общественное движение «Народный фронт» (по согласованию)

	15.8
	Организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на улично-дорожной сети Камчатского края (баннерны)
	Постоянно
	Освещены вопросы безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме на улично-дорожной сети Камчатского края (баннерны)
	Минтранс Камчатского края, органы местного самоуправления, Госавтоинспекция (по согласованию)

	16.  Мероприятия в отношении улично-дорожной сети, направленные на повышенин безопасности дорожного движения

	16.1
	Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения (в том числе с использованием инновационных решений) и реализация данных работ
	Ежегодно
	Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения (в том числе с использованием инновационных решений) и реализация данных работ
	Минтранс Камчатского края, органы местного самоуправления

	16.2
	Организация и проведение в преддверие учебного года обследований улично-дорожной сети и пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
	Ежегодно, в период каникулярного отдыха
	Организованы и проведены в преддверие учебного года обследований улично-дорожной сети и пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
	Минтранс Камчатского края, Госавтоинспекция (по согласованию), органы местного самоуправления

	16.3
	Изготовление и установка (обновление) макетов патрульного автомобиля и школьника
	Ежегодно, при необходимости
	Изготовлены и установлены (обновление) макеты патрульного автомобиля и школьника
	Минтранс Камчатского края, владельцы автомобильных дорог в Камчатском крае

	16.4
	Изготовление и размещение "шериф-балок" на дорожной сети Камчатского края
	Ежегодно, при необходимости
	Изготовлены и размещены «шериф-балок» на дорожной сети Камчатского края
	Минтранс Камчатского края, владельцы автомобильных дорог в Камчатском крае

	17. Мероприятия по увеличению доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни

	17.1
	Вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с целью повышения уровня физической подготовки граждан
	2025-2030 годы
	Организованы занятия для населения по подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), увеличена численность населения, выполнившего нормативы испытаний на знаки отличия комплекса ГТО
	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края»;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.2
	Проведение массовых физкультурных мероприятий для населения: лыжной гонки «Лыжня России» и легкоатлетических забегов – «Кросс нации», Забег.рф, Тихоокеанский забег
	2025-2030 годы
	Организованы и проведены физкультурные мероприятия для населения: «Лыжня России» и легкоатлетические забеги – «Кросс нации», Забег.рф, Тихоокеанский забег
	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края»

	17.3
	Проведение физкультурных мероприятий для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий
	2025-2030 годы
	Организованы и проведены физкультурные мероприятия для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий
	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края»;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.4
	Проведение краевых физкультурных мероприятий для граждан трудоспособного и пенсионного возраста
	
	Увеличено количества граждан, принявших участие в краевых физкультурных мероприятиях для граждан трудоспособного и пенсионного возраста, на 5 % ежегодно по сравнению с предыдущим годом
	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края»;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.5
	Обеспечение функционирования краевых и муниципальных спортивных школ для детей и подростков
	2025-2030 годы
	Обеспечено бесперебойное функционирование краевых и муниципальных спортивных школ для детей и подростков, и увеличение количества занимающихся в них
	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.6
	Созданы условия для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом для населения Камчатского края
	2025-2030 годы
	Обеспечено строительство объектов спорта, создание «умных» спортивных площадок, проведены капитальные ремонты в объектах спорта
Увеличение доступности спортивной инфраструктуры на 20%;
шаговая доступность объектов для 80% городского и 50% сельского населения

	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.7
	Организация деятельности центров раннего физического  развития детей
	2025-2030 годы
	Увеличение охвата детей дошкольного возраста регулярными физкультурными занятиями до 60%

	Министерство спорта Камчатского края
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.8
	Расширение программ для детей и молодежи («Спорт в каждый двор», «Школьная лига»), бесплатные секции, выполнение нормативов ГТО
	
2025–2030 годы
	Доля школьников, систематически занимающихся спортом — 85%;
снижение курения среди подростков на 10%
	Министерство спорта Камчатского края, Министерство образования Камчатского края
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.9
	Обучение населения плаванию как жизненно необходимому навыку, включая Межведомственную программу «Плавание для всех»
	
2025–2030 годы
	Освоены базовые навыки плавания не менее чем 70% школьников и 40% взрослого населения
	Министерство спорта Камчатского края, Министерство образования Камчатского края
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.10
	Создание и деятельность школьных и спортивных клубов во всех образовательных организациях
	
2025–2030 годы
	Охват учащихся систематическими занятиями спортом через клубы — не менее 90% образовательных организаций
	Министерство образования Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края,
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.11
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий населения, в том числе направленных на сохранение традиционных семейных, патриотических и духовных ценностей
	
2025–2030 годы

	Сформирован ценностное отношение к спорту и ЗОЖ;
участие не менее 30% семей региона в ежегодных мероприятиях
	Министерство спорта Камчатского края,
соисполнители:
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	17.12
	Развитие корпоративного спорта: физкультурные занятия, соревнования, создание физкультурно-спортивных клубов по месту работы
	
2025–2030 годы
	Создано не менее 20 корпоративных спортивных клубов;
охват корпоративным спортом не менее 20% трудоспособного населения
	Министерство спорта Камчатского края, Министерство труда и развития кадрового потенциала  Камчатского края,  соисполнители:
работодатели

	17.13
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных и высших учебных заведений
	
2025–2030 год
	Вовлечено в спорт не менее 70% студентов СПО и вузов Камчатского края
	Министерство спорта Камчатского края, Министерство образования Камчатского края


	17.14
	Совершенствование системы медицинского сопровождения физкультурных мероприятий (диспансеризация спортсменов, медосмотры, дежурство на массовых акциях)
	
2025–2030 годы
	Снижено число случаев травматизма и ЧС на массовых мероприятиях;
100% охват медсопровождением региональных физкультурных и спортивных мероприятий
	Министерство здравоохранения  Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края






	
	
	
	
	Приложение 3 

	
	
	
	
	к паспорту региональной программы

	
	
	
	
	демографического развития 

	
	
	
	
	Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]


3. Миграционный прирост.
 
3.1. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры»
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
 (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип
 мероприятия
 (результата)
	Уровень
 мероприятия (результата)
	Связь с показателями Регионального проекта (в составе НП)

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ОЗР: «К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров»

	1.1
	Численность работников, привлечённых работодателями в рамках программ по трудовой мобильности
	Человек
	65
	2025
	63
	54
	65
	65
	65
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями

	1.1.X
	Предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка в размере 1 млн рублей за каждого работника




3.2. Мероприятия (результаты) государственной программы 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»

	№
 п/п
	Наименование мероприятия
 (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
 
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип
 мероприятия
 (результата)
	Уровень
 мероприятия (результата)
	Связь с показателями

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в субъект Российской Федерации и поставленных на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
	Человек
	150
	2025
	80
	80
	80
	80
	80
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Сохранение населения Камчатского края

	1.1.X
	Предоставляются выплаты физическим лицам в соответствии с условиями программы





3.3. Мероприятия (результаты) региональных «Земских программ» привлечения кадров в Камчатский край
 
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
 (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
 
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип
 мероприятия
 (результата)
	Уровень
 мероприятия (результата)
	Связь с показателями

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Численность работников, привлечённых в рамках «Земских программ», всего
 
 
в том числе:
	Человек
	34
	2025
	55
	55
	55
	55
	55
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Сохранение населения Камчатского края
 

	1.1.1.
	«Земский доктор/земский фельдшер»
	Человек
	19
	2025
	25
	25
	25
	25
	25
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	

	1.1.2.
	«Земский учитель»
	Человек
	8
	2025
	15
	15
	15
	15
	15
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	

	1.1.3.
	«Земский работник культуры»
	Человек
	4
	2025
	6
	6
	6
	6
	6
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	

	1.1.4.
	«Земский тренер»
	Человек
	3
	2025
	9
	9
	9
	9
	9
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	

	1.1.X
	Предоставляются единовременные компенсационные выплаты физическим лицам




3.4. Мероприятия (результаты) программы «Муравьев-Амурский» 2030
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
 (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип
 мероприятия
 (результата)
	Уровень
 мероприятия (результата)
	Связь с показателями

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ОЗР: «К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров»

	1.1
	Численность работников, привлечённых в рамках программы «Муравьев-Амурский» 2030
	Человек
	 
	2025
	1
	2
	3
	3
	3
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Сохранение населения Камчатского края

	1.1.X
	Предоставляется арендное жилье на период трудоустройства.


3.5. Мероприятия (результаты) проекта «Команда Камчатки» для трудоустройства в Камчатском крае 
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
 (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип
 мероприятия
 (результата)
	Уровень
 мероприятия (результата)
	Связь с показателями

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ОЗР: «К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров»

	1.1
	Численность работников, привлечённых в рамках проекта «Команда Камчатки» для трудоустройства в Камчатском крае
	Человек
	-
	2025
	2
	10
	10
	20
	30
	Оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Сохранение населения Камчатского края

	1.1.X
	Предоставляется единовременные компенсационные выплаты физическим лицам, предусмотренные программой переезда и переселения в Камчатский край





	
	
	
	
	Приложение 4 

	
	
	
	
	к паспорту региональной программы

	
	
	
	
	демографического развития 

	
	
	
	
	Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]


План мероприятий
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Камчатским краем 
и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Прогрессивный характер поддержки рождаемости 
и многодетности
	Срок
	Целевая аудитория
	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
	Способ и сценарий реализации мероприятия
	Ответственные исполнители


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1. Укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе

	1.1.
	Формирование положительного общественного отношения к рождению и воспитанию детей в семьях

	1.1.1.
	Реализация  информационной кампании «Счастье можно родить» с интерактивным счетчиком новорожденных детей, трансляцией значимых семейных событий, с поздравительным контекстом 
и интерактивной информационной кампанией 

	да, дополнительное приоритетное представление гражданам информации 
о рождении детей пятой и последующей очередности
	II кв.
2026
	молодые семьи;
семьи с детьми,
в том числе многодетные;
иные категории населения Камчатского края
	усиление ценностных установок по желаемому и ожидаемому количеству детей;
формирование устойчивой мотивации 
к рождению и семейному воспитанию детей;
повышение социального статуса семей с детьми, особенно многодетных
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП.
Реализация информационной кампании в уличной среде, медиаэкранах, социальных сетях, СМИ
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	1.1.2.
	Организация регулярного торжественного поздравления многодетных семей, в связи с рождением ребенка пятой и последующей очередности, при участии Губернатора Камчатского края 
или руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, Уполномоченного 
по правам ребенка Камчатского края
	да, особый акцент 
на культуре многодетности 
и многопоколенности
	I кв.
2026
	многодетные семьи
	усиление ценностных установок по желаемому и ожидаемому количеству детей;
повышение социального статуса семей с детьми, особенно многодетных
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП.
Реализация регулярных торжественных поздравлений
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Камчатском крае
(по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию),
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	1.1.3.
	Организация ежемесячных тематических встреч с многодетными семьями при участии представителей профильных органов исполнительной власти и местного самоуправления
	да, особый акцент 
на культуре многодетности 
и многопоколенности
	I кв.
2026
	многодетные семьи
	усиление ценностных установок по желаемому и ожидаемому количеству детей, повышение социального статуса семей с детьми, особенно многодетных
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
исполнительные органы Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	1.1.4.
	Проведение мероприятий, направленных
на создание 
и сохранение семьи, укрепление семейных ценностей и развитие готовности к семейной жизни, на основе подходов Всероссийского социального проекта «Семья – основа мира», в том числе посредством:
- размещения социальной рекламы на уличных рекламных носителях, 
в социальных организациях;
- проведения просветительских мероприятий 
для молодежи;
- создание 
и продвижение цикла видеосюжетов 
с участием многодетных семей.

	да, особый акцент
на культуре многодетности
и многопоколенности
	2025 — 2030
	население Камчатского края
	формирование просемейных ценностных установок среди населения Камчатского края,
формирование ценности семьи, отцовства 
и материнства,
содействие увеличению количества браков,
содействие сокращению количества разводов,
содействие рождению
и семейному воспитанию детей
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП.
Организация информационно-просветительских мероприятий;
оказание консультационной 
и психологической поддержки;
внедрение культурно-досуговых и социальных инициатив;
реализация программ на базе образовательных организаций.
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство 
по делам молодежи Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	1.2.
	Развитие готовности детей и молодежи к семейной жизни

	1.2.1.
	Совершенствование существующих образовательных программ, направленных 
на создание 
и сохранение семьи, укрепление семейных отношений, формирование семейных установок на основе подходов межрегиональной программы «Любовь. Семья. Счастье».
Совершенствование подходов по отбору, подготовке, методическому сопровождению педагогов
	да, особый акцент
на культуре многодетности
и многопоколенности
	2025 — 2030
	учащиеся  образовательных организаций Камчатского края
	развитие готовности
молодежи к семейной жизни, содействие брачности, снижения возраста вступления в брак
	совершенствование существующих образовательных программ, направленных 
на создание 
и сохранение семьи, укрепление семейных отношений.
Разработка 
и реализация образовательной программы, направленной  на формирование семейных установок у мальчиков и девочек, обучающихся в школах Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края,
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края,  Камчатского края
Агентство
(по согласованию)

	1.2.2.
	Проведение дополнительных уроков патриотического воспитания в школах Камчатского края 
с привлечением выпускников школ, участников специальной военной операции с акцентом 
на формирование семейных установок.
Развитие сети патриотических клубов с участием детей и молодежи на территории Камчатского края

	да, приоритетное участие в качестве привлекаемых ведущих многодетных родителей.
	I кв.
2026
	учащиеся образовательных организаций 
Камчатского края,
молодежь Камчатского края
	патриотическое воспитание и развитие патриотических чувств у детей и молодежи Камчатского края с акцентом на формирование семейных установок,
развитие гражданского самосознания
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП.
Разработка и утверждение образовательных программ, привлечение выпускников соответствующих школ -  участников Специальной военной операции 
для проведения дополнительных уроков патриотического воспитания 
с акцентом 
на формирование семейных установок
	Министерство образования Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края

	1.2.3.
	Интеграция модулей по укреплению традиционных семейных ценностей и развитию готовности молодежи к семейной жизни, в том числе с развитием института наставничества в рамках образовательных программ реализуемых молодежных форумов и иных мероприятий.
	да, особый акцент 
на культуре многодетности и многопоколенности
	2025 — 2030
	участники молодежных форумов и иных мероприятий
	формирование просемейных ценностных установок среди участников молодежных форумов и иных мероприятий,
формирование ценности семьи, отцовства 
и материнства
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП
	Министерство по делам молодежи Камчатского края

	1.2.4.

	Разработка и внедрение дополнительных образовательных модулей, направленных 
на формирование и продвижение традиционных семейных ценностей 
среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края
	да, особый акцент 
на культуре многодетности и многопоколенности

	2025 — 2030


	учащиеся образовательных организаций Камчатского края
	формирование просемейных ценностных установок среди учащихся образовательных организаций Камчатского края;
формирование ценности семьи, отцовства 
и материнства
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
разработка и внедрение образовательных модулей на базе образовательных организаций Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края


	1.3.
	Повышение общественного статуса многодетных семей

	1.3.1.
	Создание цикла тематических новостных сюжетов 
о семейных  многопоколенных династиях, семьях-долгожителях, успешных многодетных
и многопоколенных семей, с учетом опыта реализации проектов «История одной семьи», «Семейная летопись» при участии социально ориентированных некоммерческих организаций
	да, приоритетное представление успешных примеров семей с учетом количества детей в семье, акцент 
на культуре многодетности и многопоколенности
	2025 — 2030
	население 
Камчатского края
	формирование благоприятного отношения к родительству;
содействие заключению браков;
профилактика разводов;
 укрепление межпоколенных связей
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
реализация информационной кампании
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Агентство
(по согласованию),
некоммерческие организации 
Камчатского края
(по согласованию)

	1.3.2.
	Проведение мероприятий популяризирующих положительный образ многодетного отца
	да, приоритетное представление успешных примеров многодетных отцов с учетом количества детей в семье
	I кв.
2026
	население 
Камчатского края
	формирование благоприятного отношения 
к родительству
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

	1.3.3.
	Внедрение практик поддержки многодетных семей на уровне приходов Петропавловской и Камчатской Епархии Русской Православной Церкви
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) 
с учетом увеличения количества детей в семье
	IV кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества  жизни 
и социального статуса многодетных семей
	разработка и внедрение пакета мер и практик приходской поддержки многодетных семей
	Петропавловская 
и Камчатская Eпархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
(по согласованию),
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	1.3.4.
	Создание дополнительных преференций при крещении детей третьей и последующей очередности, развитие института крестных
	да, в зависимости от количества детей в семье
	IV кв. 2026
	православные семьи с двумя и более детьми
	повышение социального статуса многодетных семей;
увеличение рождаемости детей третьей и последующей очередности
	реализация мероприятий, в том числе принятие решения об особом порядке крещения детей из многодетных семей
	Петропавловская 
и Камчатская Eпархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
(по согласованию)

	1.4.
	Поддержка многовнуковых прародителей, культуры многопоколенной многодетной семьи

	1.4.1.
	Проработать возможность внедрения мер поощрения (поддержки) многовнуковых дедушек и бабушек, прадедушек 
и прабабушек.
Формирование перечня дополнительных возможностей 
для многовнуковых прародителей (дедушек и бабушек, прадедушек 
и прабабушек), 
в том числе в части предоставления льготного доступа 
в организации культуры, искусства, физической культуры и спорта
	да, создание дополнительных возможностей с учетом количества внуков (детей 
в семьях детей)
	II кв. 2026
	многовнуковые прародители (дедушки 
и бабушки, прадедушки 
и прабабушки)
	повышение качества жизни и социального статуса многовнуковых прародителей;
содействие рождению третьих и последующих детей за счет формирования лояльности и вовлечения старших родственников
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП

	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	1.4.2.
	Проработка вопроса реализации на базе организаций социального обслуживания технологии «Социальная няня» с возможностью трудоустройства многовнуковых прародителей (бабушек и дедушек)
	да, создание дополнительных возможностей для многовнуковых прародителей с учетом количества внуков (детей в семьях детей)
	II кв. 2026
	прародители (дедушки 
и бабушки), особенно многовнуковые
	повышение качества жизни 
и социального статуса многовнуковых прародителей;
содействие рождению детей 
за счет формирования лояльности 
и вовлечения старших родственников
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	1.5.
	Развитие просемейных сообществ

	1.5.1.
	Развитие сети просемейных сообществ и специалистов на базе образовательных организаций высшего и среднего специального образования 
по вопросам реализации просемейных проектов и укрепления традиционных семейных ценностей среди студенческой молодежи
	да, создание дополнительных возможностей с учетом количества детей в семье
	2025-2030
	учащиеся в образовательных организациях Камчатского края;
студенческие семьи с детьми
	содействие созданию семьи, снижению возраста вступления 
в первый брак; 
создание условий для успешного совмещения обучения и супружества (родительства);
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
развитие сети просемейных сообществ 
и специалистов на базе образовательных организаций высшего и среднего специального образования Камчатского края
	Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
образовательные организации среднего специального 
и высшего образования Камчатского края

	1.5.2.
	Развитие регионального сообщества многодетных родителей и многопоколенной культуры на базе
муниципальных образований Камчатского края.
Проведение мероприятий, направленных 
на развитие межсемейного наставничества 
по трансляции традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с участием многодетных родителей
	да, приоритетное участие успешных многодетных
родителей, имеющих 
в своем составе пять и более детей
	2025-2030
	многодетные семьи
	

формирование благоприятного
отношения к родительству;
содействие повышению
рождаемости и семейному
воспитанию детей; повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	дополнение раздела 6  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
развитие системы сообществ многодетных семей

	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
исполнительные органы Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	1.5.3.
	Рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по формированию многодетных сообществ на базе приходов Петропавловской
и Камчатской Епархии Русской Православной Церкви
	да, в зависимости от количества детей в семье
	IV кв. 2026
	православные семьи с двумя и более детьми
	повышение социального статуса многодетных семей;
увеличение рождаемости детей третьей и последующей очередности
	реализация мероприятий сообщества
	Петропавловская 
и Камчатская Епархия Русской Православной Церкви

	1.6.
	Профилактика распространения радикальной и иной деструктивной идеологии

	1.6.1.
	Профилактика распространения радикальной и иной деструктивной идеологии в подростковой и молодежной среде 
в Камчатском крае посредством проведения информационных кампаний. В том числе посредством разработки и распространения видеопродукции, реализации культурно-досуговых инициатив, общественного контроля за деструктивной идеологией, взаимодействия с родительским сообществом
	да, профилактика девиантного поведения
	2025 — 2030

	школьники и подростки,
учащиеся образовательных организаций Камчатского края, в том числе несовершеннолетние и молодежь
	профилактика девиантного поведения;
профилактика преступлений среди молодежи на почве деструктивной идеологии
	реализация информационной кампании
	Министерство образования Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство 
по делам молодежи Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Камчатском крае
(по согласованию), 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	1.7.
	Корпоративные практики сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей

	1.7.1.
	Содействие развитию и распространению практик корпоративной семейно ориентированной демографической политики среди организаций  в части сохранения, защиты и укрепления традиционных семейных ценностей среди работников с учетом модели корпоративной семейно ориентированной демографической политики АСИ.
Укрепление у работников
приоритетов традиционных семейных ценностей

	да, особый акцент
на культуре многодетности и многопоколенности
	2025 — 2030
	работники с семейными обязанностями, 
в том числе имеющие трех и более детей;
беременные работающие женщины
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
повышение качества жизни работников с детьми, беременных работающих женщин, многодетных семей;
увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	дополнение раздела 4 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
совершенствование рекомендаций Трехсторонней Комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае
по реализации практик корпоративной демографической политики;
реализация информационно-консультационных мероприятий по распространению практик среди организаций;
реализация практик на базе организаций;
совершенствование механизмов поддержки внедрения практик среди предприятий
	Трехсторонняя Комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае,
Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края,
Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края


	2.
	2. Социально-экономическое благополучие семьи и среда для жизни

	2.1.
	Улучшение жилищных условий и среды для жизни семей с детьми

	2.1.1.
	Рассмотреть возможность совершенствования условий и порядка предоставления многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно:
- установление приоритетного права на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно исходя 
из количества детей в семье, с учетом даты постановки на учет;
- сохранение права многодетных семей, являющихся добросовестными участниками программы, на получение земельного участка в собственность бесплатно при достижении старшим ребенком возраста 18 или 23 лет;
- установление дифференцированного размера сертификата на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно исходя 
из количества детей в семье 
либо предоставление возможности повторного получения сертификата 
при рождении детей шестой и последующей очередности;
- расширение возможных целей использования единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
	да, улучшение условий мер (увеличение возможностей) исходя из количества детей в семье
	IV кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни, улучшение жилищных условий многодетных семей
	дополнение раздела 5  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство имущественных 
и земельных отношений Камчатского края,
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	2.1.2.
	Рассмотреть возможность предоставления дополнительной социальной выплаты в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья при рождении одного ребенка в семье со дня признания участником Госпрограммы до даты получения социальной выплаты
	да, улучшение условий мер (увеличение возможностей) исходя из количества детей в семье
	IV кв. 2026
	молодые семьи, являющиеся участниками Госпрограммы
	повышение качества жизни (в т.ч. улучшение жилищных условий) молодых семей;
снятие барьеров к рождению детей в молодых семьях;
содействие повышению рождаемости
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство строительства 
и жилищной политики Камчатского края

	2.1.3.
	Проработать возможность утверждения регионального проекта по коллективному индивидуальному жилищному строительству семьями с детьми, многодетными семьями
	да, прогрессивный характер поддержки с учетом количества детей в семье
	2027 — 2030


	семьи с детьми, особенно многодетные
	повышение качества жизни, улучшение жилищных условий многодетных семей
	утверждение регионального проекта
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	2.1.4.
	Совершенствование уличной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях семейной физической культурой и спортом, сдаче нормативов комплекса ГТО, детских зонах дворового пространства.
Предоставление возможности посещения спортивных залов 
и площадок 
для занятия физической культурой на базе образовательных организаций
	да, дополнительные льготы по доступу к инфраструктуре с учетом количества детей в семье
	2026 — 2030

	семьи с детьми, 
в том числе многодетные
	повышение качества жизни семей с детьми;
развитие семейно ориентированный инфраструктуры (среды)
	разработка универсального стандарта семейно ориентированной среды с набором инфраструктурных условий
	Министерство строительства 
и жилищной политики Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	2.1.5.
	Рассмотреть возможность расширения целей использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения в части возможности погашения основного долга по ипотечному кредиту, приобретенному в период участия в мероприятии, предостаавление социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома дифференцированно, исходя из количества детей в семье
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) с учетом увеличения количества детей в семье
	IV кв. 2026
	семьи с детьми
	повышение качества жизни, улучшение жилищных условий семей с детьми
	дополнение раздела 5 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП,
внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство строительства 
и жилищной политики Камчатского края

	2.2.
	Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг

	2.2.1.
	Рассмотреть возможность совершенствования условий предоставления компенсации оплаты жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива для многодетных семей с учетом количества детей в семье
	да, улучшение условий мер (увеличение возможностей) исходя из количества детей в семье, особенно для семей, воспитывающих 7 и более детей
	IV кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП,
внесение изменений в статью 6 Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 352
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.3.
	Совершенствование условий предоставления краевого материнского (семейного) капитала и иных демографически-значимых мер поддержки при рождении ребенка

	2.3.1.
	Рассмотреть возможность расширения перечня направлений использования краевого материнского (семейного) капитала при рождении третьих 
и последующих детей с акцентом 
на прогрессивный характер, в том числе предоставление ежемесячной выплаты из средств капитала на любые цели

	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) 
с учетом увеличения количества детей в семье
	IV кв. 2026
	многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей
	увеличение рождаемости третьих 
и последующих детей;
повышение качества жизни многодетных семей, имеющих в своем составе трех 
и более детей;
содействие повышению рождаемости
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в статью 6 Закона Камчатского края 
от 06.06.2011 № 615
«О краевом материнском (семейном) капитале»;
постановление правительства Камчатского края 
от 25.04.2019 № 186-П 
«О размерах краевого материнского (семейного) капитала»
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.3.2.
	Рассмотреть возможность совершенствования условий предоставления краевого материнского (семейного) капитала при рождении ребенка третьей 
и последующей очередности 
в части:
- увеличения размера поддержки 
при рождении детей седьмой 
и последующей очередности (развитие прогрессивной шкалы);
- предоставления дополнительной выплаты при рождении ребенка третьей и последующей очередности в зарегистрированном браке
	да, улучшение условий предоставления меры (расширение возможностей) 
с учетом увеличения количества детей в семье
	IV кв. 2026
	многодетные семьи
	увеличение рождаемости третьих 
и последующих детей;
повышение качества жизни многодетных семей, имеющих в своем составе трех 
и более детей;
содействие повышению рождаемости
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в Закон Камчатского края от 06.06.2011 № 615
«О краевом материнском (семейном) капитале»,
иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления краевого материнского (семейного) капитала
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.3.3.
	Рассмотреть возможность совершенствования условий предоставления краевого материнского (семейного) капитала при рождении ребенка первой очередности 
в части:
- снятие критерия по возрасту;
- предоставления дополнительной выплаты при рождении ребенка в молодой семьей в возрасте до 25 лет, находящейся в зарегистрированном браке
	да, улучшение условий предоставления меры (расширение
	II кв. 2026
	семьи с детьми
	повышение качества жизни семей с детьми
содействие повышению рождаемости
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений Закона Камчатского края от 06.06.2011 
№ 615 «О краевом материнском (семейном) капитале»
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.3.4.
	Подготовить предложения о возможности предоставления единовременной денежной выплаты при рождении в молодой семье детей четвертой и последующей очередности
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) с учетом увеличения количества детей 
в молодой семье, поддержки рождаемости каждого ребенка четвертой и последующей очередности в молодой семье
	IV кв. 2026
	молодые многодетные семьи, имеющие в cвоем составе трех и более детей (с позиции содействия рождение последующих детей 
в семье)
	увеличение рождаемости третьих 
и последующих детей;
увеличение количества многодетных семей;
повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в иные нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.4.
	Создание условий для повышения мобильности многодетных семей

	2.4.1.
	Внести в законодательство Камчатского края изменения, предусматривающие распространение льготы по транспортному налогу в отношении многодетных семей, имеющих шесть и более детей, на два транспортных средства по выбору налогоплательщика
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) с учетом увеличения количества детей в семье
	I кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни, мобильности 
и социального статуса многодетных семей
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6
«О некоторых вопросах налогового регулирования 
в Камчатском крае»
	Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство финансов Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.4.2.
	Проработать вопрос предоставления  мер социальной поддержки на оплату обучения в автошколе 
по категории «D» одному из родителей многодетной семьи при рождении детей шестой 
и последующей очередности
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) с учетом увеличения количества детей в семье
	II кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни, мобильности 
и социального статуса многодетных семей
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.4.3.
	Рассмотреть возможность внедрения семейно ориентированных подходов при развитии транспортной инфраструктуры на территории Камчатского края, в том числе в части планового расширения парка автотранспортных средств (общественного транспорта), ориентированных 
на семьи с детьми, а также безопасную перевозку детей 
на маршрутах общественного транспорта
	да, расширение возможностей для семей 
с детьми
	2026 — 2030
	семьи с детьми;
беременные женщины
	повышение качества жизни семей с детьми;
развитие семейно ориентированной инфраструктуры (среды)
	создание  на объектах дорожного сервиса, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения, инфраструктуры, необходимой для обеспечения потребностей семей с детьми;
разработка и утверждение инструкций для водителей транспорта общего пользования;
осуществление закупок транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детьми в детских колясках с обеспечением удобства транспортировки людей
	органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию),
Министерство транспорта 
и дорожного строительства Камчатского края

	2.4.4.
	Проработать вопрос предоставления услуг социального такси многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
	да, улучшение условий меры (расширение возможностей) с учетом увеличения количества детей в семье
	I кв. 2026
	многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов
	повышение качества жизни, мобильности и социального статуса многодетных семей
	реализация программы 
на территории Камчатского края
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

	2.5.
	Повышение доступности образования детям из многодетных семей

	2.5.1.
	Рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям внеочередного права 
и гарантии на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях и школах по месту проживания семьи или месту работы одного из родителей
	да, приоритетное расширение возможностей для многодетных семей (учет состава семьи)
	II кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни многодетных семей, содействие рождению третьих и последующих детей в части формирования уверенности в получении дошкольного образования детьми, снятия барьеров ограниченной мобильности и усталости по обеспечению ухода за детьми
	внесение изменений в статью 6 Закона Камчатского края 
от 16.12.2009 № 352
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»,
внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)



	2.5.2.
	Предоставление именных стипендий обучающимся очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в образовательных учреждениях, имеющим государственную аккредитацию, реализуемым на территории Камчатского края (именные стипендии Губернатора Камчатского края)
	да, расширение возможностей 
с учетом увеличения количества детей в семье
	I кв. 2026
	обучающимся очной формы обучения
	повышение качества жизни семей
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края

	2.6
	Меры социальной поддержки студенческих семей

	2.6.1.
	Рассмотреть возможность создания координационных центров / сети специалистов поддержки студенческих семей на базе образовательных организаций высшего и среднего специального образования, совершенствование подходов межведомственного взаимодействия 
при предоставлении мер социальной поддержки
	да, создание дополнительных возможностей с учетом количества детей в семье
	II кв. 2026
	учащиеся 
образовательных организациях Камчатского края;
студенческие семьи с детьми
	содействие созданию семьи, снижению возраста вступления в первый брак;
создание условий для успешного совмещения обучения и супружества (родительства);
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	разработка и внедрение образовательными организациями локальных нормативных актов об учреждении структурного подразделения
	Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Совет ректоров Камчатского края,
средние специальные учебные заведения Камчатского края,
высшие учебные заведения Камчатского края

	2.6.2.
	Проработать вопрос о предоставлении студенческим семьям, где оба родителя не достигли возраста 25 лет, денежной выплаты 
на оплату аренды жилого помещения при рождении ребенка с акцентом на прогрессивный характер
	да, расширение возможностей 
с учетом увеличения количества детей в семье
	I кв. 2026
	студенческие семьи 
с детьми
	содействие созданию семьи, снижению возраста вступления в первый брак;
создание условий для успешного совмещения обучения и супружества (родительства);
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	внесение изменений в раздел 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в иные нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.6.3.
	Рассмотреть возможность развития семейно ориентированной инфраструктуры для студенческих семей с детьми, комнат кратковременного пребывания детей (в том числе с совмещением базы учебной практики) в организациях среднего специального и высшего образования
	да, создание дополнительных возможностей с учетом количества детей в семье
	III кв. 2026
	студенческие семьи с детьми
	повышение качества жизни и социального статуса студенческих семей;
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	развитие семейно ориентированной инфраструктуры для студенческих семей;
разработка и внедрение методических рекомендаций по организации и развитию просемейных пространств в образовательных организациях Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края,
Совет ректоров Камчатского края,
средние специальные учебные заведения Камчатского края
(по согласованию),
высшие учебные заведения Камчатского края (по согласованию)

	2.6.4.
	Проработать вопрос совершенствования условий проживания студенческой семьи (в том числе в случае обучения супругов в разных образовательных организациях) на базе общежитий, а также условий для кратковременного проживания и (или) регулярного посещения 
в общежитии молодой студенческой семьи с ребенком ее близким родственником с целью оказания содействия в уходе за ребенком и создания условий для совмещения обучения и родительства
	да, улучшение условий (расширение возможностей) с учетом количества детей в семье
	II кв. 2026

	студенческие семьи 
с детьми

	повышение качества  жизни студенческих семей с детьми;
содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
содействие повышению рождаемости в студенческих семьях
	внесение изменений в локальные нормативные акты образовательных организаций (положения образовательных организаций о студенческом общежитии) Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края,
Совет ректоров Камчатского края;
средние специальные учебные заведения Камчатского края (по согласованию),
высшие учебные заведения Камчатского края (по согласованию)

	2.7.
	Решения по совершенствованию мер поддержки беременных женщин

	2.7.1.
	Проработать вопрос совершенствования механизма предоставления студенческим семьям 
с детьми и беременным женщинам права на обучение 
по индивидуальному учебному плану при необходимости в период получения образования
	да, улучшение условий (расширение возможностей)
	IV кв. 2026
	беременные женщины;
студенческие семьи с детьми
	успешное совмещение обучения и семейной жизни;
повышение качества жизни и социального статуса беременных женщин и студенческих семей;
профилактика искусственных прерываний беременности;
содействие повышению рождаемости
	разработка и утверждение образовательными организациями локальных нормативных актов
	Министерство образования Камчатского края,
Совет ректоров Камчатского края,
средние специальные учебные заведения Камчатского края (по согласованию),
высшие учебные заведения Камчатского края (по согласованию)

	2.8.
	Поддержка семей с детьми, направленная на преодоление бедности, трудной жизненной ситуации или социально опасного положения

	2.8.1.
	Совершенствование подходов межведомственного взаимодействия, социального кураторства и профилактики 
при сопровождении семей с детьми по преодолению бедности, трудной жизненной ситуации или социально опасного положения с акцентом на сохранение кровнородственных отношений, лечение и профилактику алкогольных и наркотических заболеваний членов семьи, содействие трудоустройству
	да, улучшение условий (расширение возможностей) 
с учетом количества детей в семье
	II кв. 2026
	семьи с детьми, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Камчатском крае; 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении
	повышение качества жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;
повышение качества жизни семей с детьми, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Камчатском крае;
создание условий для социализации детей;
 профилактика социального сиротства
	разработка и утверждение методических рекомендаций по сопровождению семей с детьми по преодолению бедности, трудной  жизненной ситуации или социально опасного положения с акцентом на сохранение кровнородственных отношений, лечение и профилактику алкогольных и наркотических заболеваний членов семьи, содействие трудоустройству;
проведение мероприятий, направленных на профилактику алкогольных и наркотических заболеваний членов семьи и сохранение кровнородственных отношений, содействие трудоустройству;
организация социального кураторства
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию),
органы системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних Камчатского края

	2.8.2.
	Совершенствование механизмов наставничества для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении
	да, улучшение условий (приоритетность 
и расширение возможностей)
	IV кв. 2026
	семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении
	повышение качества жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении
	совершенствование механизма наставничества для семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию),
органы системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних Камчатского края

	2.8.3.
	Реализация мероприятий 
по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
на основе подходов наставничества 
при участии ветеранов СВО
	да, улучшение условий (приоритетность 
и расширение возможностей)
	IV кв. 2026
	несовершеннолетние, находящиеся на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних;
ветераны СВО
	профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
	разработка и реализация программы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних с использованием механизмов наставничества 
при участии ветеранов СВО
	органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Камчатского края

	2.9.
	Корпоративные практики социальной поддержки работников с детьми

	2.9.1.
	Содействие развитию и распространению практик корпоративной семейно ориентированной демографической политики среди организаций Камчатского края в части социально-экономического благополучия семей работников, в том числе:
- предоставление единовременной материальной помощи при рождении детей в семье работника с акцентом 
на прогрессивный характер (увеличением размера помощи при увеличении количества детей в семье работника)
	да, улучшение условий (расширение возможностей) 
с учетом количества детей в семье
	IV кв. 2026
	сотрудники, имеющие детей, в том числе трех и более;
беременные женщины
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
повышение качества жизни работников с детьми, беременных работающих женщин, многодетных семей;
 увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	дополнение раздела 4 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
совершенствование рекомендаций Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае 
по реализации практик корпоративной демографической политики; 
разработка демографического меню;
реализация информационно-консультационных мероприятий по распространению практик среди организаций;
совершенствование механизмов поддержки внедрения практик среди предприятий
	Трехсторонняя Комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае,
Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края,
Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	2.9.2.
	Внедрение семейно ориентированных подходов в деятельности и инфраструктуре исполнительных органов Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	да, 
закрепление сквозного концептуального принципа 
в качестве основы 
для настройки всех решений по достижению национальных целей развития в части народосбережения
	2026 — 2027

	государственные гражданские 
и муниципальные служащие
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
повышение качества жизни работников с детьми, беременных работающих женщин, многодетных семей;
 увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	дополнение раздела 4 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
разработка и утверждение рекомендаций по созданию в органах государственной власти, органах местного самоуправления оптимальных условий, необходимых для совмещения работниками обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, и направленных на укрепление традиционных
семейных ценностей
	Главное управление государственной службы Администрации Губернатора Камчатского края,
исполнительные органы Камчатского края

	2.10.
	Меры семейно ориентированного характера, направленные на миграционный приток и ликвидацию кадрового дефицита в регионе

	2.10.1.
	Разработка и реализация комплекса дополнительных мер поддержки молодых специалистов, вернувшихся в Камчатский край на постоянное место жительства после окончания обучения 
за пределами региона
	да, улучшение условий (расширение возможностей)
	2026 — 2030
	жители Камчатского края, получающие образование за пределами региона
	миграционный прирост;
сокращение миграционного оттока семей и молодых специалистов
	разработка и реализация комплекса мер поддержки
	Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края,
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края,
исполнительной органы Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	2.10.2.
	Повышение привлекательности Камчатского края в качестве места для постоянного проживания посредством популяризации особой природной красоты, культурных традиций и уникальных достопримечательностей
	да, улучшение условий (расширение возможностей)
	2025 — 2030
	население Камчатского края;
граждане, проживающие в других субъектах Российской Федерации
	миграционный прирост;
сокращение миграционного оттока семей и молодых специалистов
	разработка и реализация комплекса мероприятий
	Министерство туризма Камчатского края,
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края,
Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края,
Министерство экономического развития Камчатского края

	2.11.
	Дополнительные решения по совершенствованию мер поддержки многодетных семей

	2.11.1.
	Проработка вопроса по совершенствованию условий определения правового статуса многодетной семьи с возможностью сохранения права на получение мер социальной поддержки в случае участия одного из детей в СВО
	да, улучшение условий (расширение возможностей)
	II кв. 2026
	многодетные семьи
	повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

	2.11.2.
	Совершенствование условий и порядка предоставления мер поддержки многодетных семей при рождении детей третьей и каждой последующей очередности с акцентом на прогрессивный характер
	да, улучшение условий мер (увеличение возможностей) исходя из количества детей в семье
	II кв. 2026
	многодетные семьи
	увеличение рождаемости третьих 
и последующих детей;
увеличение количества многодетных семей;
повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

	2.12.
	Дополнительные решения по поддержке семей, проживающих в сельской местности

	2.12.1.
	Формирование дополнительных решений по поддержке семей, проживающих в сельской местности, при рождении детей, с акцентом на прогрессивный характер, исходя из количества детей 
в семье
	да, улучшение условий мер (увеличение возможностей) исходя из количества детей в семье
	2025 — 2030
	семьи, проживающие в сельской местности, в том числе многодетные
	повышение качества жизни и социального статуса семей, проживающих в сельской местности;
содействие повышению рождаемости в семьях, проживающих в сельской местности
	внесение изменений в нормативные правовые акты
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

	3.
	3. Здоровье семьи, охрана материнства и детства

	3.1.
	Отдых и оздоровление семей с детьми

	3.1.1.
	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	да, расширение возможностей для семей 
с детьми
	I кв. 2026
	семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации
	повышение качества жизни семей с детьми
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	3.2.
	Укрепление здоровья семей с детьми, в том числе репродуктивного, охрана отцовства, материнства и детства

	3.2.1.
	Совершенствование подходов по организации системы мероприятий, направленных на профилактику ожирения среди несовершеннолетних лиц, в целях формирования культуры здорового питания
	да, внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	I кв. 2026
	несовершеннолетние лица, проживающие 
на территории Камчатского края
	сохранение репродуктивного потенциала;
профилактика заболеваний;
внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
проведение мероприятий, направленных на профилактику ожирения среди несовершеннолетних лиц;
проведение мероприятий, направленных на просвещение родителей о правильном и здоровом питании
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края;
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.2.2.
	Предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
	да, расширение возможностей для семей с детьми
	2025 — 2030
	семьи с детьми
	сохранение и укрепление здоровья беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	3.2.3.
	Реализация информационной кампании, направленной на формирование ценностных установок к ведение здорового образа жизни, особенно в отношении питания, среди родителей и воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций
	да, внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	2025 — 2030
	несовершеннолетние лица, проживающие 
на территории Камчатского края
	внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	реализация информационной кампании
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края

	3.3.
	Послеродовое медико-социальное сопровождение женщин и семей с детьми

	3.3.1.
	Совершенствование подходов сопровождения женщин в послеродовой период и семей с детьми 
до года, в том числе внедрение порядка проведения «Дней здоровой мамы»

	да, приоритетное обслуживание многодетных семей, с учетом количества детей в семье
	I кв. 2026
	женщины в послеродовом периоде;
семьи с детьми до года
	повышение качества жизни и социального статуса семей с детьми;
формирование благоприятного опыта материнства;
профилактика послеродовых осложнений;
укрепление репродуктивного потенциала
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
совершенствование подходов послеродового патронажа;
реализация мероприятий, направленных на профилактику послеродовых осложнений и укрепление репродуктивного здоровья;
предоставление дополнительных услуг и приемов специалистов для коррекции сопутствующих патологий;
профилактические медицинские осмотры 
и углубленная диспансеризация
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.4.
	Корпоративные практики укрепления здоровья семей работников

	3.4.1.
	Совершенствование подходов по внедрению здоровьесберегающих моделей поведения, сохранению репродуктивного здоровья на основе семейно ориентированных практик с акцентом на целомудрие и санитарно-гигиеническое просвещение в образовательных организациях общего, среднего и высшего образования Камчатского края
	да, внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	I кв. 2026
	обучающиеся 
в образовательных организациях общего,  среднего и высшего образования Камчатского края
	профилактика беспорядочных половых отношений, прерываний беременности;
содействие повышению рождаемости, содействие снижению числа разводов; содействие увеличению числа браков
	дополнение раздела 4 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
проведение лекций, тренингов и курсов по вопросам сохранения репродуктивного здоровья с акцентом на целомудрие 
и санитарно-гигиеническое просвещение в образовательных организациях общего, среднего и высшего образования Камчатского края;
разработка образовательно-информационного модуля, направленного на сохранение репродуктивного здоровья (санитарно-гигиеническое просвещение) среди обучающихся в образовательных организациях общего,  среднего и высшего образования Камчатского края (раздельное преподавание для мальчиков и девочек)
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
образовательные организации общего, среднего и высшего образования Камчатского края

	3.4.2.
	Содействие развитию и распространению практик корпоративной семейно ориентированной демографической политики среди организаций Камчатского края 
в части сохранения и укрепления здоровья семей работников, в том числе мотивации к ведению здорового образа жизни, охраны материнского, детского и репродуктивного здоровья
	да, улучшение условий (расширение возможностей) 
с учетом количества детей в семье
	IV кв. 2026
	работники с детьми,
беременные работницы
	содействие успешному совмещению семейной 
и профессиональной реализации;
сохранение 
и укрепление здоровья членов семей работников; 
увеличение количества рожденных и воспитываемых детей в семьях работников
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
совершенствование  рекомендаций Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае по реализации практик корпоративной демографической политики, совершенствование локальных актов организаций;
разработка демографического меню;
реализация информационно-консультационных мероприятий по распространению практик среди организаций;
реализация практик на базе организаций;
совершенствование механизмов поддержки внедрения практик среди предприятий
	Трехсторонняя Комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Камчатском крае,
Министерство труда 
и развития кадрового потенциала Камчатского края;
Министерство экономического развития Камчатского края


	3.5.
	Профилактика алкоголизма, табакокурения

	3.5.1.
	Реализация мероприятий, направленных на ограничение розничных продаж алкогольной продукции, в том числе энергетических напитков, 
для снижения алкогольной зависимости у населения и профилактики ранней мужской смертности, снижения числа правонарушений и смертности, сохранении репродуктивного здоровья
	да, внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	2025 — 2030
	население Камчатского края
	улучшение репродуктивного здоровья населения;
снижение количества прерываний беременности;
увеличение рождаемости и продолжительности жизни;
профилактика хронических заболеваний;
внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	3.5.2.
	Реализация мероприятий, направленных на ограничение розничных продаж никотиносодержащей продукции, в том числе электронных курительных устройств, для снижения никотиновой зависимости у населения, в том числе среди молодежи, снижения смертности, сохранении репродуктивного здоровья
	да, внедрение установок 
на здоровый образ жизни
	2025 — 2030
	население Камчатского края
	улучшение репродуктивного здоровья населения;
увеличение рождаемости и продолжительности жизни;
профилактика хронических заболеваний;
внедрение установок на здоровый образ жизни
	внесение изменений в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство экономического развития Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	3.6.
	Оказание поддержки беременным женщинам, в том числе в состоянии репродуктивного выбора

	3.6.1.
	Совершенствование профилактической работы в отношении искусственного прерывания беременности, в том числе с использованием Программы мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора.
Проведение семейных консультаций в ситуации репродуктивного выбора
	Да, особенное внимание при сопровождении беременных женщин
	2025 — 2030

	беременные женщины, находящиеся в состоянии репродуктивного выбора
	профилактика искусственных прерываний беременности;
содействие повышению рождаемости
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
совершенствование реализации программы мотивационного анкетирования в медицинских организациях всех форм собственности на территории Камчатского края;
повышение доли женщин, отказавшихся от прерывания беременности из числа обратившихся на консультирование в состоянии репродуктивного выбора;
формирование индивидуальных рекомендаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора;
разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению семейных консультаций в ситуации репродуктивного выбора
	Министерство здравоохранения Камчатского края;
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.6.2.
	Совершенствование подходов межведомственного медико-социального  сопровождения женщин в состоянии репродуктивного выбора, исходя из аспектов жизненной ситуации
	да, особенное внимание при сопровождении беременных женщин
	2025 — 2030

	женщины в состоянии репродуктивного выбора

	повышение качества жизни женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора;
повышение качества жизни семей с детьми в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;
развитие семейно ориентированной инфраструктуры
	дополнение раздела 1 по регулированию социально-трудовых отношений;
анализ проблем в сфере реализации медико-социального сопровождения женщин в состоянии репродуктивного выбора;
совершенствование подходов маршрутизации 
и оказания помощи
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию),
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края;
образовательные организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края,
организации социального обслуживания, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края

	3.6.3.
	Повышение эффективности взаимодействия с организациями частной формы собственности 
по работе с женщинами, находящимися в состоянии репродуктивного выбора, по вопросам повышения эффективности профилактики искусственных прерываний беременности
	да, особенное внимание при сопровождении беременных женщин
	2025 — 2030
	женщины, находящиеся 
в состоянии репродуктивного выбора
	профилактика искусственных прерываний беременности;
содействие повышению рождаемости;
соблюдение прав женщин, охрана материнства и детства
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
обеспечение единых стандартов в области репродуктивных прав женщин, находящихся 
в состоянии репродуктивного выбора
	Министерство здравоохранения Камчатского края

	3.6.4.
	Разработка и внедрение системы  дополнительных поощрений для специалистов, осуществляющих ведение беременности и родовспоможение
	да, особенное внимание при сопровождении  беременных женщин
	I кв. 2026
	врачи и иные категории сотрудников медицинских организаций;
беременные женщины
	профилактика искусственных прерываний беременности; 
содействие повышению рождаемости; 
соблюдение прав женщин, охрана материнства и детства
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
обеспечение единых стандартов в области репродуктивных прав женщин, находящихся 
в состоянии репродуктивного выбора
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.6.5.
	Включение в оценку эффективности руководителей медицинских организаций критерия: «Доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, 
из числа обратившихся на консультирование в ситуации репродуктивного выбора». 
Внедрение показателя соотношения рожденных детей к искусственным прерываниям беременности
	да, особенное внимание при сопровождении  беременных женщин
	I кв. 2026
	врачи медицинских организаций
	повышение качества жизни беременных женщин, многодетных семей;
профилактика прерываний беременности;
содействие повышению рождаемости
	дополнение раздела 1 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений 
в нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.6.6.
	Внедрение механизмов 
по сопровождению семей, в которых беременной женщине установили инвалидизирующий диагноз внутриутробного порока развития плода и которая приняла решение сохранить беременность в рамках специальной программы 
по сопровождению семей
	да, особенное внимание при сопровождении  беременных женщин
	I кв. 2026
	беременные женщины с внутриутробными пороками развития плода;
семьи, имеющие в своем составе детей паллиативного статуса
	сохранение репродуктивного здоровья женщины;
повышение качества жизни беременных женщин с внутриутробными пороками развития плода и семей с детьми, нуждающимися 
в паллиативной медицинской помощи
	дополнение раздела 1 комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-Р;
разработка и утверждение межведомственного приказа
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.7.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи

	3.7.1.
	Организация программы единой методологии обучения младшего медицинского персонала, акушеров-гинекологов, медицинских психологов с регулярным повышением квалификации для решения кадрового обеспечения с интегрированием модуля профессиональной психологической подготовки по работе с женщинами в состоянии репродуктивного выбора и послеродового сопровождения
	да, особенное внимание при сопровождении  беременных женщин
	2025 — 2030
	медицинские образовательные организации;
социальные работники;
медицинские организации
	увеличение количества профильных специалистов;
содействие повышению рождаемости;
содействие профилактике искусственных прерываний беременности
	организация непрерывной профессиональной подготовки с возможностью повышения квалификации;
разработка программы единой методологии преподавания и модуля
	Министерство здравоохранения Камчатского края;
медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края

	3.8.
	Совершенствование системы оказания помощи детям с инвалидностью

	3.8.1.
	Совершенствование системы реабилитации детей, имеющих отставания в психическом развитии, детей с задержками в развитии, детей-инвалидов
	да, особенное внимание семьям с детьми
	2025 — 2030
	дети, имеющие отставание в психическом развитии;
дети с задержками
в развитии; дети-инвалиды
	совершенствование системы реабилитации детей, имеющих отставания в психическом развитии, детей с задержками
в развитии, детей-инвалидов
	оказание помощи семьям с детьми с риском развития ограничений жизнедеятельности или детьми-инвалидами для улучшения функционирования ребенка в повседневной жизни и адаптации в обществе
	Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство социального благополучия
и семейной политики Камчатского края

	3.8.2.
	Принятие решения 
о включении в систему государственной помощи по коррекции детей с задержками в развитии, а также детей с ОВЗ и инвалидностью оказание интенсивной комплексной междисциплинарной реабилитационной помощи
	да, особенное внимание семьям с детьми
	IV кв. 2026
	дети, имеющие отставание в психическом развитии;
дети с задержками
в развитии; дети-инвалиды
	совершенствование системы реабилитации детей, имеющих отставания в психическом развитии, детей с задержками
в развитии, детей-инвалидов
	ранняя реабилитация детей в возрасте от 1 года до 4 лет;
 оказание психолого-педагогической поддержки семьям с детьми
	Министерство социального благополучия
и семейной политики Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края

	4.
	4. Организационные мероприятия

	4.1.
	Интеграция методологии семейно и многодетно ориентированной политики

	4.1.1.
	Рассмотреть возможность внедрения принципа прогрессивной (возрастающей с увеличением количества детей в семье) поддержки рождаемости и многодетности в Камчатском крае, в том числе в нормативных правовых актах, государственных программах, показателях развития отраслей и ведомств, мерах поддержки
	да, закрепление сквозного концептуального принципа в качестве основы для настройки всех решений по достижению национальных целей развития в части народосбережения
	2025 — 2030
	многодетные семьи
	увеличение рождаемости, в том числе третьих и последующих детей;
увеличение количества многодетных семей;
повышение качества жизни и социального статуса многодетных семей
	дополнение раздела 2 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
внесение изменений в иные нормативные правовые акты Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края;
исполнительные органы Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	4.1.2.
	Реализация решений по интеграции традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей в нормативные правовые акты Камчатского края
	да, особый акцент на культуре многодетности и многопоколенности
	2026 — 2027
	население Камчатского края
	содействие увеличению количества браков;
содействие сокращению количества разводов;
 содействие рождению и семейному воспитанию детей; 
укрепление межпоколенных связей
	дополнение раздела 6 Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП;
разработка решений по повышению эффективности реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.07.2024 
№ 1734-р
	исполнительной органы Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	4.2.
	Организационные решения по управлению семейной и демографической политикой, в том числе на уровне муниципальных образований

	4.2.1.
	Включение демографических показателей в перечень критериев оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления


	да, 
достижение национальных целей развития в части народосбережения
	2025 — 2030
	население муниципальных образований Камчатского края
	содействие улучшению демографической ситуации в муниципальных образованиях;
повышение качества жизни и социального статуса семей с детьми
	формирование перечня критериев оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления на основе предложений органов исполнительной власти Камчатского края по демографическим показателям, направленным на повышение эффективности управления на уровне муниципальных образований и стимулирование руководителей органов местного самоуправления на проведение мероприятий по народосбережению
	Министерство по внутренней политике и развитию Корякского округа Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, исполнительные органы Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	4.2.2.
	Разработка и внедрение системы, направленной на измерение эффективности деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних в части сохранения кровнородственных связей в семьях, с одновременным созданием системы поощрений для специалистов
	да, 
достижение национальных целей развития в части народосбережения
	2025 — 2030
	органы опеки и попечительства несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних Камчатского края
	профилактика социального сиротства
	разработка и утверждение межведомственного приказа
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края

	4.2.3.
	Разработка и методическое сопровождение муниципальных программ повышения рождаемости
в муниципальных образованиях Камчатского края
	да, 
достижение национальных целей развития в части народосбережения
	2025 — 2030

	население муниципальных образований
	реализация муниципальных программ повышения рождаемости
	утверждение органами местного самоуправления программ повышения рождаемости в муниципальных образованиях Камчатского края;
оказание методологической поддержки по оптимизации и совершенствованию планов по повышению рождаемости в муниципальных образованиях Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	4.2.4.
	Создание 
и организация деятельности центра по реализации государственной демографической 
и семейной политики
	да, особый акцент 
на культуре многодетности и многопоколенности
	I кв. 2026
	население Камчатского края
	совершенствование семейной и демографической политики на территории Камчатского края
	организация деятельности центра по реализации государственной демографической и семейной политики;
методологическая поддержка в целях оптимизации и совершенствования планов по повышению рождаемости в муниципальных образованиях Камчатского края
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края

	4.2.5.

	Создание семейных пространств в организациях социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных учреждениях с акцентом на потребности семей с детьми, в том числе многодетных

	да, учет потребностей семей с детьми, (в том числе 
с учетом количества воспитываемых детей)

	2025 — 2030

	семьи с детьми

	повышение качества жизни семей с детьми;
развитие семейно ориентированной инфраструктуры (среды)

	дополнение раздела 5  Комплекса мероприятий Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае на
2024-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края
от 30.06.2023 № 321-РП
	Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края,
Министерство культуры Камчатского края,
Министерство спорта Камчатского края,
Министерство по делам молодежи Камчатского края,
Министерство труда и развития Кадрового потенциала,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)

	4.3.
	Информационное сопровождение

	4.3.1.
	Проведение информационной кампании, сопровождающей Региональную программу повышения рождаемости в Камчатском крае, с определением целевых групп и инструментов донесения информации до всех категорий населения Камчатского края
	да, информирование населения Камчатского края о мероприятиях, проводимых в целях улучшения демографической ситуации в регионе
	2025 — 2030
	население Камчатского края
	повышение информированности населения о мероприятиях, проводимых в рамках  Региональной программы повышения рождаемости в Камчатском крае
	организация информационно-просветительских мероприятий;
организация рекламных мероприятий 
в региональных СМИ
	Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края,
исполнительные органы Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию)
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