МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 03.11.2023 № 49-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023-2030 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 03.11.2023 № 49-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023-2030 годы» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционной программы 
АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа на 2021-2030 годы»;

2) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа на 2021-2030 годы согласно приложениям 1 – 5 к настоящему приказу.»;

3) приложения 1 – 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 03.11.2023 № 49-Н

Паспорт

АО «Камчатэнергосервис»

в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа 
на 2021-2030 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Камчатэнергосервис» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021-2030 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ОИР А.А. Херовимчук |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | Тел.: + 7 (4152) 306-361, email: oaokes@yandex.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, email: tekl@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Николаевского сельского поселения |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 684032, Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 7 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Николаевского сельского поселения А.С. Марьясов |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел. (факс): + 7 (415 31) 32-1-93, 32-6-02, 32-5-87; e-mail: nik_sp2012@mail.ru |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 03.11.2023 № 49-Н

Инвестиционная программа

АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа на 2021-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.1 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 с. Сосновка | # 41:05:0101091:206 | # Котельная | # Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Сосновка | # - | # - | # - | # - | # 4,05 | # - | # - | # - | # - | # 3,87 | # 2021 | # 2025 |
| # 2.1.2 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Николаевка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №1 с. Николаевка | # не определен | # Котельная | # Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | # - | # - | # - | # - | # 11,02 | # - | # - | # - | # - | # 7,74 | # 2026 | # 2030 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участков тепловых сетей | - | Тепловые сети котельной №1 с. Николаевка | Сети теплоснабжения, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | 25-250 | - | 0,35 | канальная/надземная | - | 25-250 | - | 0,35 | канальная/надземная | - | 2024 | 2030 |
| 3.1.2 | Реконструкция участков тепловых сетей | - | Тепловые сети котельной "АБМГ" с. Сосновка | Сети теплоснабжения, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Сосновка | 25-250 | - | 0,18 | канальная/надземная | - | 25-250 | - | 0,18 | канальная/надземная | - | 2024 | 2030 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2021 | 2022 |
| 3.2.2 | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2026 | 2027 |
| 3.2.3 | Реконструкция сетевой установки | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2022 | 2022 |
| 3.2.4 | Реконструкция дробилки | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2021 | 2027 |
| 3.2.5 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2022 | 2022 |
| 3.2.6 | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) | 41:05:0101091:413 | Котельная №2 с. Сосновка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Сосновка | - | - | - | - | 4,05 | - | - | - | - | 4,05 | 2022 | 2022 |
| 3.2.7 | Реконструкция дымовой трубы | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2023 | 2028 |
| 3.2.8 | Замена насосного оборудования | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2023 | 2023 |
| 3.2.9 | Реконструкция пароводяного подогревателя | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2023 | 2023 |
| 3.2.10 | Создание системы диспетчеризации | 41:05:0101094:1144 | Котельная №1 с. Николаевка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка | - | - | - | - | 5,514 | - | - | - | - | 5,514 | 2022 | 2024 |
| 3.2.11 | Создание системы диспетчеризации | 41:05:0101091:413 | Котельная №2 с. Сосновка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Сосновка | - | - | - | - | 4,05 | - | - | - | - | 4,05 | 2022 | 2024 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция системы газоочистки | 41:05:0101091:413 | Котельная №2 с. Сосновка | Котельная, Камчатский край, Николаевское сельское поселение, с. Сосновка | - | - | - | - | 4,05 | - | - | - | - | 4,05 | 2021 | 2021 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2021 году | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.1 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 с. Сосновка | # 168 413,45 | # 8 596,38 | # 159 817,07 | # 0 | # 12 500,00 | # 39 815,50 | # 75 039,62 | # 41 058,33 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 2.1.2 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Николаевка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №1 с. Николаевка | # 270 816,10 | # 20 012,46 | # 250 803,64 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 50 000,00 | # 52 000,00 | # 54 080,00 |
| Всего по группе 2 |  | 439 229,55 | 28 608,84 | 410 620,71 | 0 | 12 500,00 | 39 815,50 | 75 039,62 | 41 058,33 | 0 | 50 000,00 | 52 000,00 | 54 080,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участков тепловых сетей | 28 218,32 | 2 821,83 | 25 396,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250,00 | 6 000,00 | 3 936,25 | 4 537,02 | 963,36 |
| 3.1.2 | Реконструкция участков тепловых сетей | 15 562,28 | 1 556,25 | 14 006,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916,67 | 2 333,33 | 2 446,39 | 1 134,25 | 1 596,90 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) | 7 416,666 | 0 | 7 416,67 | 0 | 6 250,00 | 1 166,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов | 3 979,428 | 0 | 3 979,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950,70 | 2 028,73 | 0 |
| 3.2.3 | Реконструкция сетевой установки | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Реконструкция дробилки | 1 133,33 | 0 | 1 133,33 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,33 | 0 |
| 3.2.5 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | 2 785,33 | 0 | 2 785,33 | 0 | 0 | 2 785,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 0 | 1 583,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Реконструкция дымовой трубы | 10 581,35 | 0 | 10 581,35 | 0 | 0 | 0 | 4 808,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 773,08 |
| 3.2.8 | Замена насосного оборудования | 114,33 | 0 | 114,33 | 0 | 0 | 0 | 114,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Реконструкция пароводяного подогревателя | 451,11 | 0 | 451,11 | 0 | 0 | 0 | 451,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Создание системы диспетчеризации | 1 971,50 | 0 | 1 971,50 | 0 | 0 | 721,50 | 0 | 1 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Создание системы диспетчеризации | 1 731,00 | 0 | 1 731,00 | 0 | 0 | 481,00 | 0 | 1 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 80 527,98 | 4 378,08 | 76 149,90 | 0 | 6 750,00 | 11 737,83 | 5 373,71 | 6 666,67 | 8 333,33 | 8 333,33 | 8 333,3320 | 8 333,34 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция системы газоочистки | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | 521 340,86 | 32 986,92 | 488 353,94 | 0 | 20 833,33 | 51 553,33 | 80 413,33 | 47 725,00 | 8 333,33 | 58 333,33 | 60 333,33 | 62 413,34 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, в т. ч. по годам |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1. ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2. ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3. ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4. ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6. ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращение потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжении (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.1 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 с. Сосновка | # 0 | # 0 | # 168 413,45 | # 13 402,05 | # 27 656,29 |  |  |  |  |  |  | # 127 355,12 |  |  |
| # 2.1.2 | # Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Николаевка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №1 с. Николаевка | # 56 243,20 | # 58 492,90 | # 270 816,10 | # 74 060,04 | # 196 756,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 56 243,20 | 58 492,90 | 439 229,55 | 87 462,09 | 224 412,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 355,12 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участков тепловых сетей | 5 233,59 | 5 298,10 | 28 218,32 | 6 000,00 | 22 218,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция участков тепловых сетей | 3 099,74 | 3 035,00 | 15 562,28 | 2 333,33 | 13 228,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) | 0 | 0 | 7 416,67 |  | 7 416,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов | 0 | 0 | 3 979,43 |  | 3 979,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция сетевой установки | 0 | 0 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция дробилки | 0 | 0 | 1 133,33 |  | 1 133,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | 0 | 0 | 2 785,33 |  | 2 785,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) | 0 | 0 | 1 583,33 |  | 1 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция дымовой трубы | 0 | 0 | 10 581,35 |  | 10 581,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Замена насосного оборудования | 0 | 0 | 114,33 |  | 114,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция пароводяного подогревателя | 0 | 0 | 451,11 |  | 451,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Создание системы диспетчеризации | 0 | 0 | 1 971,50 |  | 1 971,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Создание системы диспетчеризации | 0 | 0 | 1 731,00 |  | 1 731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 8 333,33 | 8 333,10 | 80 527,98 | 8 333,33 | 72 194,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция системы газоочистки | 0 | 0 | 1 583,33 |  | 1 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0 | 0 | 1 583,33 | 0 | 1 583,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | 64 576,53 | 66 826,00 | 521 340,86 | 95 795,42 | 298 190,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 355,12 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 03.11.2023 № 49-Н

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа на 2021-2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т. у. т./Гкал | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,210 | 0,212 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 66,50 | 65,50 | 64,50 | 63,50 | 62,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 674,0 | 4 649,0 | 4 616,0 | 4 589,0 | 4 568,0 | 5 234,0 | 6 176,0 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 26,63 | 26,52 | 26,38 | 26,27 | 26,18 | 28,65 | 31,78 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 3 734,6 | 3 734,6 | 3 734,6 | 3 734,6 | 3 734,6 | 3 689,0 | 3 478,3 | 3 478,3 | 3 478,3 | 3 478,3 | 3 865,9 | 4 439,2 |
| # 7 | # Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | # в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 03.11.2023 № 49-Н

Показатели надежности и энергетической эффективности  объектов централизованного теплоснабжения 
АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа на 2021-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельные | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,971 | 0,968 | 0,963 | 0,958 | 0,953 | 0,951 | 0,946 | 0,941 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельные | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Котельные | 252,44 | 252,44 | 252,40 | 252,40 | 211,60 | 211,62 | 211,61 | 211,60 | 211,60 | 209,54 | 211,83 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | Котельные | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 7,6 | 8,5 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 1 | Котельные | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 882,0 | 4 674,0 | 4 649,0 | 4 616,0 | 4 589,0 | 4 568,0 | 5 234,0 | 6 176,0 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 03.11.2023 № 49-Н

Финансовый план АО «Камчатэнергосервис»

в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального округа 
на 2021-2030 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |
|  |  | производство (некомбинированная выработка) +передача +сбыт | Вид деятельности |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 393 985,74 |  | 393 985,74 | 8 333,33 | 11 737,83 | 5 373,71 | 47 725,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 95 795,42 |  | 95 795,42 |  |  |  | 13 402,05 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 298 190,32 |  | 298 190,32 | 8 333,33 | 11 737,83 | 5 373,71 | 34 322,95 |
| 1.3 | экономия расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 127 355,12 |  | 127 355,12 | 12 500,00 | 39 815,50 | 75 039,62 |  |
| 3.1 | кредиты | 127 355,12 |  | 127 355,12 | 12 500,00 | 39 815,50 | 75 039,62 |  |
| 3.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 8 333,33 | 58 333,33 | 60 333,33 | 62 413,34 | 64 576,53 | 66 826,00 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 8 333,33 | 9 743,91 | 12 156,01 | 14 645,74 | 17 465,79 | 20 048,59 | 2.1.1; 2.1.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 4.1.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  | 48 589,43 | 48 177,32 | 47 767,59 | 47 110,74 | 46 777,41 | 2.1.1; 2.1.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 4.1.1 |
| 1.3 | экономия расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  | 2.1.1. |
| 3.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

».