МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.06.2024 № 11-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» на территории Усть-Большерецкого муниципального района в сфере теплоснабжения на 2024–2036 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.06.2024 № 11-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» на территории 
Усть-Большерецкого муниципального района в сфере теплоснабжения на 
2024–2036 годы» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционной программы 
АО «Камчатэнергосервис» на территории Усть-Большерецкого муниципального округа в сфере теплоснабжения на 2024–2036 годы»;

2) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу АО «Камчатэнергосервис» на территории Усть-Большерецкого муниципального округа в сфере теплоснабжения на 2024–2036 годы согласно приложениям 1–5 к настоящему приказу.»;

3) приложения 1–5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 10.06.2024 № 11-Н

Паспорт

инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Усть-Большерецкого муниципального округа на 2024–2036 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Камчатэнергосервис» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2036 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ОИР А.А. Херовимчук |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | Тел.: + 7 (4152) 306-361, email: oaokes@yandex.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел.: + 7 (4152) 41-24-20, email: tekl@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Управление имущественных и земельных отношений Администрация Усть-Большерецкого муниципального округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская 14 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Врио Главы УстьБольшерецкого муниципального округа Камчатского края С.В. Комаров |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел.: +7 (41532) 2-16-30; e-mail: ubmr@ubmr.ru |

Приложение 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 10.06.2024 № 11-Н

Инвестиционная программа АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Усть-Большерецкого муниципального округа на 2024–2036 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Усть-Большерецк | 41:08:0000000:309 | Тепловые сети котельной «Центральная» с. Усть-Большерецк | Сети теплоснабжения, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | 25-300 | - | 5,016 | канальная/надземная | - | 25-300 | - | 5,016 | канальная/надземная | - | 2034 | 2036 |
| 3.1.2. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в п. Октябрьский | 41:08:0010110:1703 | Тепловые сети котельной «Центральная» п. Октябрьский | Сети теплоснабжения, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | 50-250 | - | 1,864 | канальная/надземная | - | 50-250 | - | 1,864 | канальная/надземная | - | 2033 | 2036 |
| 3.1.3. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Кавалерское | 41:08:0010106:636 | Тепловые сети котельной «Центральная» с. Кавалерское | Сети теплоснабжения, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Кавалерское | 50-150 | - | 0,088 | канальная/надземная | - | 50-150 | - | 0,088 | канальная/надземная | - | 2036 | 2036 |
| 3.1.4. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 41:08:0000000:338 | Тепловые сети котельной «Центральная» с. Апача | Сети теплоснабжения, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | 25-200 | - | 3,999 | канальная/надземная | - | 25-200 | - | 3,999 | канальная/надземная | - | 2029 | 2036 |
| 3.1.5. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 41:08:0010109:64 | Тепловые сети котельной «ДРП» с. Апача | Сети теплоснабжения, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | 50-150 | - | 0,505 | канальная/надземная | - | 50-150 | - | 0,505 | канальная/надземная | - | 2033 | 2036 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №2 (с топкой и комплектом автоматики) | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2027 | 2027 |
| 3.2.2. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №3 (с топкой и комплектом автоматики) | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2026 | 2026 |
| 3.2.3. | Замена теплообменников | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2024 | 2030 |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт кровли здания котельной с устройством леерного ограждения | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2027 | 2028 |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт железобетонных несущих конструкций здания котельной | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2027 | 2027 |
| 3.2.6. | Капитальный ремонт фасада здания котельной | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2028 | 2031 |
| 3.2.7. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2027 | 2027 |
| 3.2.8. | Капитальный ремонт склада топлива | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2033 | 2033 |
| 3.2.9. | Замена насосного оборудования | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2032 | 2035 |
| 3.2.10. | Замена тягодутьевого оборудования | 41:08:0010103:1429 | Котельная «Центральная» с. Усть-Большерецк | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Усть-Большерецк | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 2025 | 2035 |
| 3.2.11. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №2 (с комплектом автоматики) | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2027 | 2027 |
| 3.2.12. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №3 (с комплектом автоматики) | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2028 | 2028 |
| 3.2.13. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2027 | 2027 |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение склада ГСМ | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2025 | 2026 |
| 3.2.15. | Замена насосного оборудования | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2028 | 2035 |
| 3.2.16. | Замена тягодутьевого оборудования | 41:08:0010110:1477 | Котельная «Центральная» п. Октябрьский | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Октябрьский | - | - | - | - | 10,96 | - | - | - | - | 10,96 | 2025 | 2036 |
| 3.2.17. | Замена котлоагрегата | 41:08:0010109:57 | Котельная «ДРП» с. Апача | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,90 | 2034 | 2034 |
| 3.2.18. | Замена насосного оборудования | 41:08:0010109:57 | Котельная «ДРП» с. Апача | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,90 | 2029 | 2035 |
| 3.2.19. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 41:08:0010109:57 | Котельная «ДРП» с. Апача | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,90 | 2027 | 2027 |
| 3.2.20. | Реконструкция котельной с заменой оборудования | 41:08:0010108:531 | Котельная «Центральная» с. Апача | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | - | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 | 2028 | 2030 |
| 3.2.21. | Замена насосного оборудования | 41:08:0010108:531 | Котельная «Центральная» с. Апача | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Апача | - | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | 4,60 | 2027 | 2027 |
| 3.2.22. | Замена котлоагрегатов | 41:08:0010106:322 | Котельная «Центральная» с. Кавалерское | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Кавалерское | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | 2025 | 2034 |
| 3.2.23. | Замена насосного оборудования | 41:08:0010106:322 | Котельная «Центральная» с. Кавалерское | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Кавалерское | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | 2029 | 2036 |
| 3.2.24. | Замена тягодутьевого оборудования | 41:08:0010106:322 | Котельная «Центральная» с. Кавалерское | Котельная, РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Кавалерское | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | 2025 | 2036 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Усть-Большерецк | 396 126,08 | 0,00 | 396 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в п. Октябрьский | 148 766,60 | 0,00 | 148 766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Кавалерское | 7 497,94 | 0,00 | 7 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 368 387,57 | 0,00 | 368 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 568,54 | 35 961,85 | 104 370,08 |
| 3.1.5. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 47 155,13 | 0,00 | 47 155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №2 (с топкой и комплектом автоматики) | 15 099,18 | 0,00 | 15 099,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 099,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №3 (с топкой и комплектом автоматики) | 14 828,50 | 0,00 | 14 828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Замена теплообменников | 24 545,47 | 0,00 | 24 545,47 | 0,00 | 7 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569,20 | 5 791,97 | 6 023,65 | 0,00 |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт кровли здания котельной с устройством леерного ограждения | 4 175,56 | 0,00 | 4 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352,34 | 2 823,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт железобетонных несущих конструкций здания котельной | 2 515,43 | 0,00 | 2 515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Капитальный ремонт фасада здания котельной | 32 343,98 | 0,00 | 32 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616,69 | 7 921,35 | 8 238,21 | 8 567,74 |
| 3.2.7. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 11 098,60 | 0,00 | 11 098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Капитальный ремонт склада топлива | 4 802,95 | 0,00 | 4 802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Замена насосного оборудования | 2 037,52 | 0,00 | 2 037,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Замена тягодутьевого оборудования | 1 678,54 | 0,00 | 1 678,54 | 0,00 | 0,00 | 615,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №2 (с комплектом автоматики) | 16 502,24 | 0,00 | 16 502,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №3 (с комплектом автоматики) | 17 162,33 | 0,00 | 17 162,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 162,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 7 013,99 | 0,00 | 7 013,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение склада ГСМ | 68 299,86 | 4 500,00 | 63 799,86 | 0,00 | 0,00 | 35 149,29 | 33 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Замена насосного оборудования | 3 091,71 | 0,00 | 3 091,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,66 | 1 547,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Замена тягодутьевого оборудования | 3 749,15 | 0,00 | 3 749,15 | 0,00 | 0,00 | 119,75 | 0,00 | 598,77 | 0,00 | 1 331,51 | 321,08 | 0,00 |
| 3.2.17. | Замена котлоагрегата | 739,92 | 0,00 | 739,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18. | Замена насосного оборудования | 471,81 | 0,00 | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 5 177,07 | 0,00 | 5 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Реконструкция котельной с заменой оборудования | 131 736,05 | 7 078,98 | 124 657,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 237,77 | 35 364,07 | 48 134,21 | 0,00 |
| 3.2.21. | Замена насосного оборудования | 149,22 | 0,00 | 149,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22. | Замена котлоагрегатов | 6 527,55 | 0,00 | 6 527,55 | 0,00 | 0,00 | 1 445,18 | 0,00 | 1 563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Замена насосного оборудования | 1 433,65 | 0,00 | 1 433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24. | Замена тягодутьевого оборудования | 664,56 | 0,00 | 664,56 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  | 1 343 778,17 | 11 578,98 | 1 332 199,18 | 0,00 | 7 160,65 | 37 584,84 | 47 979,07 | 61 069,95 | 81 689,87 | 85 347,27 | 98 679,00 | 112 937,82 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1 343 778,17 | 11 578,98 | 1 332 199,18 | 0,00 | 7 160,65 | 37 584,84 | 47 979,07 | 61 069,95 | 81 689,87 | 85 347,27 | 98 679,00 | 112 937,82 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1. ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2. ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3. ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4. ФП) |
|  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Усть-Большерецк | 0,00 | 0,00 | 135 128,53 | 168 356,43 | 92 641,12 | 396 126,08 | 130 324,68 | 265 801,40 |  |  |
| 3.1.2. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в п. Октябрьский | 0,00 | 122 253,70 | 12 129,03 | 6 062,30 | 8 321,56 | 148 766,60 | 31 232,18 | 117 534,42 |  |  |
| 3.1.3. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Кавалерское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497,94 | 7 497,94 | 0,00 | 7 497,94 |  |  |
| 3.1.4. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 120 247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 239,45 | 368 387,57 | 81 715,98 | 286 671,59 |  |  |
| 3.1.5. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача | 0,00 | 17 336,40 | 11 889,76 | 3 450,84 | 14 478,13 | 47 155,13 | 0,00 | 47 155,13 |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №2 (с топкой и комплектом автоматики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 099,18 | 0,00 | 15 099,18 |  |  |
| 3.2.2. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №3 (с топкой и комплектом автоматики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 828,50 | 0,00 | 14 828,50 |  |  |
| 3.2.3. | Замена теплообменников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 545,47 | 420,79 | 24 124,68 |  |  |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт кровли здания котельной с устройством леерного ограждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175,56 | 0,00 | 4 175,56 |  |  |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт железобетонных несущих конструкций здания котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,43 | 0,00 | 2 515,43 |  |  |
| 3.2.6. | Капитальный ремонт фасада здания котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 343,98 | 0,00 | 32 343,98 |  |  |
| 3.2.7. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098,60 | 0,00 | 11 098,60 |  |  |
| 3.2.8. | Капитальный ремонт склада топлива | 0,00 | 4 802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,95 | 0,00 | 4 802,95 |  |  |
| 3.2.9. | Замена насосного оборудования | 773,53 | 0,00 | 0,00 | 1 263,99 | 0,00 | 2 037,52 | 0,00 | 2 037,52 |  |  |
| 3.2.10. | Замена тягодутьевого оборудования | 680,62 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 | 1 678,54 | 0,00 | 1 678,54 |  |  |
| 3.2.11. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №2 (с комплектом автоматики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502,24 | 5 139,92 | 11 362,33 |  |  |
| 3.2.12. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №3 (с комплектом автоматики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 162,33 | 0,00 | 17 162,33 |  |  |
| 3.2.13. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013,99 | 0,00 | 7 013,99 |  |  |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение склада ГСМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 299,86 | 3 688,90 | 64 610,96 |  |  |
| 3.2.15. | Замена насосного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,99 | 0,00 | 3 091,71 | 0,00 | 3 091,71 |  |  |
| 3.2.16. | Замена тягодутьевого оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,04 | 3 749,15 | 0,00 | 3 749,15 |  |  |
| 3.2.17. | Замена котлоагрегата | 0,00 | 0,00 | 739,92 | 0,00 | 0,00 | 739,92 | 0,00 | 739,92 |  |  |
| 3.2.18. | Замена насосного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 471,81 | 0,00 | 471,81 |  |  |
| 3.2.19. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177,07 | 0,00 | 5 177,07 |  |  |
| 3.2.20. | Реконструкция котельной с заменой оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 736,05 | 9 877,60 | 121 858,44 |  |  |
| 3.2.21. | Замена насосного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,22 | 0,00 | 149,22 |  |  |
| 3.2.22. | Замена котлоагрегатов | 1 690,66 | 0,00 | 1 828,61 | 0,00 | 0,00 | 6 527,55 | 0,00 | 6 527,55 |  |  |
| 3.2.23. | Замена насосного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 | 1 433,65 | 0,00 | 1 433,65 |  |  |
| 3.2.24. | Замена тягодутьевого оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,06 | 664,56 | 0,00 | 664,56 |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 123 392,46 | 144 393,05 | 161 715,85 | 181 048,45 | 200 779,91 | 1 343 778,17 | 262 400,05 | 1 081 378,12 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 123 392,46 | 144 393,05 | 161 715,85 | 181 048,45 | 200 779,91 | 1 343 778,17 | 262 400,05 | 1 081 378,12 |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6. ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращение потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжении (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Усть-Большерецк |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Кавалерское |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Перекладка участков тепловых сетей с изменением типа тепловой изоляции на современную с улучшенными характеристиками в с. Апача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №2 (с топкой и комплектом автоматики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Замена котлоагрегата КЕ-6,5-14 №3 (с топкой и комплектом автоматики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Замена теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт кровли здания котельной с устройством леерного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт железобетонных несущих конструкций здания котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Капитальный ремонт фасада здания котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Капитальный ремонт склада топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Замена тягодутьевого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №2 (с комплектом автоматики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Замена котлоагрегата ДКВр-6,5-13ГМ №3 (с комплектом автоматики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение склада ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. | Замена тягодутьевого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. | Замена котлоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. | Капитальный ремонт (замена) ствола дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. | Реконструкция котельной с заменой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21. | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22. | Замена котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23. | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24. | Замена тягодутьевого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 10.06.2024 № 11-Н

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Усть-Большерецкого муниципального округа на 2024 -2036 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | 65909,653 | 65909,653 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т. у. т./Гкал | 0,264 | 0,264 | 0,265 | 0,251 | 0,242 | 0,242 | 0,232 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 87,500 | 87,500 | 88,000 | 80,391 | 72,931 | 65,993 | 59,211 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 10526,000 | 10526,000 | 7761,000 | 7761,000 | 7761,000 | 7761,000 | 7761,000 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,979 | 20,979 | 15,468 | 15,468 | 15,468 | 15,468 | 15,468 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 |
|  |  | # куб. м для пара | # - |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | # в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | # - |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |

| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 | 67128,728 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т. у. т./Гкал | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,228 | 0,229 | 0,228 | 0,228 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 52,618 | 46,618 | 40,360 | 34,572 | 28,921 | 23,345 | 26,094 | 28,794 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 7761,000 | 7672,000 | 7624,000 | 7479,000 | 7265,000 | 6878,000 | 6569,000 | 6325,000 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,468 | 15,291 | 15,195 | 14,906 | 14,480 | 13,709 | 13,093 | 12,606 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 | 8662,800 |
|  |  | # куб. м для пара | # - |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | # в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | # - |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 10.06.2024 № 11-Н

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» на территории Усть-Большерецкого муниципального округа на 2024 -2036 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Котельные | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Котельные | 0,262 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1. | Котельные | 0,264 | 0,265 | 0,251 | 0,242 | 0,242 | 0,232 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,228 | 0,229 | 0,228 | 0,228 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1. | Котельные | 2,71 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,87 | 1,77 | 1,69 | 1,63 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 1. | Котельные | 10526,00 | 7761,00 | 7761,00 | 7761,00 | 7761,00 | 7761,00 | 7761,00 | 7672,00 | 7624,00 | 7479,00 | 7265,00 | 6878,00 | 6569,00 | 6325,00 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 10.06.2024 № 11-Н

Финансовый план АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Усть-Большерецкого муниципального округа на 2024 -2036 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |
|  |  | производство (некомбинированная выработка) +передача +сбыт | Вид деятельности |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства | 1 343 778,165 |  | 1 343 778,165 | 7 160,651 | 37 584,836 | 47 979,066 | 61 069,946 | 81 689,866 | 85 347,268 |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 262 400,046 |  | 262 400,046 | 420,786 | 1 136,851 | 2 552,048 | 5 139,918 | 9 877,603 | 14 200,232 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 1 081 378,119 |  | 1 081 378,119 | 6 739,865 | 36 447,985 | 45 427,018 | 55 930,028 | 71 812,264 | 71 147,037 |
| 1.3. | экономия расходов | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |

| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства | 98 678,995 | 112 937,819 | 123 392,457 | 144 393,052 | 161 715,851 | 181 048,450 | 200 779,909 |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 18 448,110 | 22 350,398 | 26 717,240 | 31 232,176 | 36 975,879 | 42 882,560 | 50 466,247 | 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4; 3.2.3; 3.2.11, 3.2.14; 3.2.20 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 80 230,885 | 90 587,421 | 96 675,217 | 113 160,875 | 124 739,972 | 138 165,890 | 150 313,663 | 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.15; 3.2.16; 3.2.17; 3.2.18; 3.2.19; 3.2.20; 3.2.21; 3.2.22; 3.2.23; 3.2.24 |
| 1.3. | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |

».