## ф.1_ИП ТС
Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от ___________ № ____
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
(наименование регулируемой организации)
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
| Местонахождение регулируемой организации | 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29, поз. 24-40
| Сроки реализации инвенстиционной программы | 2021, 2022 годы
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Селезнев Денис Андреевич
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(4152) 30-55-63; dseleznev@teskpk.ru
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Службы - Лагуткина Ирина Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел.: + 8 (4152) 42-83-81, email: SLTarif@kamgov.ru
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 14
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

## Ф.2-ПКГО
Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от ___________ № ____
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2021, 2022 годы
0
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция котельной Днепровская | Установка теплообменников системы отопления с переводом котлоагрегатов на закрытый контур, установка теплообменников ЦГВС и насосной группы ЦГВС с частотным регулированием для перевода потребителей на ЦГВС к 01.01.2022, а также повышение надежности эксплуатируемого оборудования | 683015, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская | Мощность Протяженность сети Диаметр трубопроводов | Гкал/ч м мм | 0,4 217 89, 76 | 0,4 434 89, 76, 57 | 2021 | 2021 | 1961.5839 |  | 1961.5839 |  |  |  |  | ком.предложение по Герлео-Тех от 18.03.2019 № 329 (предложения без НДС)
3.2.2 | Реконструкция ИТП-46 | Перевод баков запаса подогретой воды, работающих под избыточным давлением в режим работы баков-аккумуляторов горячей воды, работающих при атмосферном давлении, с установкой дополнительного оборудования КИПиА, что позволит компенсировать неравномерный режим потребления горячей воды в часы максимального разбора и исключить насосную станцию повышения давления воды из технологического процесса, что приведет к снижению потребления электрической энергии. | 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 10. | Мощность Протяженность сети Диаметр трубопроводов | Гкал/ч м мм | 0,75 359 108, 89, 76, 57 | 0,75 359 108, 89, 76, 57 | 2021 | 2022 | 2207.235 |  | 478.152 | 1729.083 |  |  |  | ком.предложение по Герлео-Тех от 18.03.2019 № 330 (предложения без НДС)
Всего по группе 3. | [9 empty] | 4168.819 | 0 | 2439.7359 | 1729.083 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 4168.819 | 0 | 2439.7359 | 1729.083 | 0 | 0 | 0
Эксперт Службы
Директор МУП "ТЭСК" |  | ____________________ | /Е.Н. Попов/
М.П.

## Ф.3-ПКГО
Приложение № 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от ___________ № ____
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2021, 2022 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | Плановые значения
|  |  |  | 2020 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 3.1362 | 2.5575 | 3.1346 | 3.1346
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.14705 | 0.19847 | 0.19858 | 0.19858
|  | т.у.т./м3* | 0.035132 | 0.034675 | 0.049923 | 0.049923
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 163.9395 | 86.3366 | 84.1928 | 84.1928
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8.839% | 4.988% | 4.37% | 4.37%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 47.2761 | 47.2761 | 47.5388 | 47.5388
|  | куб. м для пара *** | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1 | Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу | т/год | 2.0285 | 2.0285 | 2.0285 | 2.0285
7.2
| Директор МУП "ТЭСК" |  |  |  | /Е.Н. Попов/
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Ф.4-ПКГО
Приложение № 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от ___________ № ____
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения:
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [5 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | 2020 | Плановое значение |  | 2020 | Плановое значение |  | 2020 | Плановое значение |  | 2020 | Плановое значение |  | 2020 | Плановое значение
|  |  | 2021 | 2022 |  | 2021 | 2022 |  | 2021 | 2022 |  | 2021 | 2022 |  | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АДТ-0,55, ул. Днепровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19847 | 0.19858 | 0.19858 | 1.6509 | 1.6444 | 1.6444 | 29.1325 | 29.0183 | 29.0183 | 17.6464
2 | ИТП-46, ул. Пограничная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.9389 | 1.8701 | 1.8701 | 57.204 | 55.1745 | 55.1745 | 29.504
| Директор МУП "ТЭСК" | [7 empty] | ________________________ | /Е.Н. Попов/
М.П.

## ф.5-ИП ТС
Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от ___________ № ____
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "ТеплоЭлектроСетевая компания"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021, 2022 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | производство (некомбинированная выработка) |  | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Собственные средства | 3474.0158 | 3474.0158 | 2033.1133 | 1440.9025
1.1. | амортизационные отчисления | 3474.0158 | 3474.0158 | 2033.1133 | 1440.9025
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0
2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | кредиты | 0 | 0
2.2. | займы организаций | 0 | 0
2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование | 0
4. | Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг | 0
| ИТОГО по программе | 3474.0158 | 3474.0158 | 2033.1133 | 1440.9025
| Директор МУП "ТЭСК" |  |  | /Е.Н. Попов/
М.П.